Chetumal, Q. Roo a 18 de Junio de 2018.

REPORTE DEL RECORRIDO PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL PROGRAMA ESCUELA AL CIEN 2017-2018 EN DIFERENTES LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE JOSÉ MA. MORELOS Y FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

Este día 13 de Junio de 2018 se visita el plantel de la Secundaria Técnica Jaime Torres Bodet de la localidad de Noh-Bec en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, del Estado de Quintana Roo.

Se realiza visita a este plantel para la supervisión de los trabajos que fueron contratados, se informa que aún no inicia la empresa contratista.

.

Este mismo día 13 de Junio de 2018 se visita el plantel de la Primaria Indígena Juan de la Barrera de la localidad de Chancah Veracruz en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Se realiza visita a este plantel para la supervisión de los trabajos que fueron contratados, se informa que aún no inicia la empresa contratista.

.

Este mismo día 13 de Junio de 2018 se visita el plantel de la Telesecundaria Anastacio Chable Yam de la localidad de Kampokolché en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, del Estado de Quintana Roo.

Se realiza visita a este plantel para la supervisión de los trabajos que fueron contratados, se informa que aún no inicia la empresa contratista.

..

Este día 14 de Junio de 2018 se visita el plantel de la Primaria Indígena 20 de Noviembre de la localidad de Puerto Arturo en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Se informa que se trabaja en el edificio “A” aulas didácticas.

Desmantelamiento de luminarias fluorescente, ventiladores de techo, descableado de salidas de alumbrado, ventilador y contactos.

Cableado de salidas de alumbrado, ventiladores y/o contactos.

Se trabaja en el retiro de pintura existente

Se inicia aplicación de pintura en muros exteriores

Rehabilitación de protectores de herrería en puertas y ventanas

Este mismo día 14 de Junio de 2018 se visita el plantel del Preescolar Indígena María Montessori de la localidad de Othón P. Blanco en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Se realiza el desmantelamiento de malla tipo ciclón.

Se informa que se continua trabajando en la excavación en material tipo “B” de 60 cm de base y 30 cm de corona.

Se continua trabajando en la hechura de mampostería de piedra de la región en vista lateral derecha y vista posterior.

Se trabaja en el habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo para anclar castillos en dados de concreto

Este mismo día 14 de Junio de 2018 se visita el plantel de la Primaria General Emiliano Zapata de la localidad de Nueva Reforma en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Se informa que se realiza la excavación en terreno tipo “B” llegando a una profundidad mayor a 80 cm sin llegar aún a suelo firme por lo que se determina cambiar el tipo de cimentación de mampostería a zapatas corridas de 70 cm de ancho y 15 cm de espesor

Se trabaja en el habilitado de acero de refuerzo de diferentes diámetros para el anclaje de castillos en dados de concreto.

Este día 15 de Junio de 2018 se visita el plantel del Preescolar Indígena Toh-Beh de la localidad de Sabán en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Edificio “A”  aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios:

Se informa que se concluyen al 100 % los siguientes conceptos:

Suministro y colocación de luminaria fluorescente con gabinete, ventiladores de techo, cableado en salidas eléctricas

Aplicación de impermeabilizante prefabricado en losa de azotea .

Aplicación de pintura en muros interiores, exteriores y en plafond.

.

Este mismo día 15 de Junio de 2018 se visita el plantel de el Preescolar Gral. Andrés Quintana Roo de la localidad de Sabán en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Edificio “A”  “B” y “C”, aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios:

Se informa que se concluyen al 100 % los siguientes conceptos:

Suministro y colocación de luminaria fluorescente con gabinete, ventiladores de techo, cableado en salidas eléctricas

Aplicación de impermeabilizante prefabricado en losa de azotea

Aplicación de pintura en muros interiores, exteriores y en plafond.

Este mismo día 15 de Junio de 2018 se visita el plantel de la Telesecundaria Ermilo Abreu Gómez de la localidad de Sacalaca en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Edificio “A”, “B”, aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios:

Se informa que se concluyen al 100 % los siguientes conceptos:

Suministro y colocación de luminaria fluorescente con gabinete, ventiladores de techo, cableado en salidas eléctricas

Aplicación de impermeabilizante prefabricado en losa de azotea.

Aplicación de pintura en muros interiores, exteriores y en plafond de 2 edificios.

Se realiaza la rehabilitación de cancelería de madera en puertas y ventanas de aulas didácticas de 2 edificios.

Este mismo día 15 de Junio de 2018 se visita el plantel de la Primaria Gral. Pedro Pablo Lugo Montalvo de la localidad de Sacalaca en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Nota:   Se informa que se realiza el recorrido con el vehículo oficial Ford Courier

transmisión estándar 4 cilindros sedan color blanco No. Eco C17 placas TB53385.

ING. FELIPE TENORIO HERRERA

RESIDENTE DE OBRA