Chetumal, Q. Roo a 16 de Julio de 2018.

REPORTE DEL RECORRIDO PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL PROGRAMA ESCUELA AL CIEN 2017 EN DIFERENTES LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE FELIPE CARRILLO PUERTO Y JOSÉ MA. MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

Este día 11 de Julio de 2018 se visita el plantel de la Secundaria Técnica Jaime Torres Bodet de la localidad de Noh-Bec en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, del Estado de Quintana Roo.

Se realiza visita a este plantel para la supervisión de los trabajos que fueron contratados, se informa que inicia la empresa contratista:

Desmantelamiento de luminarias, ventiladores, des-cableado de salidas de alumbrado, ventiladores y contactos en interior de aulas didácticas del edificio “A”.

Se trabaja en el retiro de pintura existente deteriorada en muros exteriores del edificio “A”. se realiza aplicación de pintura 100 % acrílica en muros cabeceros del edificio “B”.

Nota: Se informa que no fue posible obtener sello y firma de este plantel por periodo vacacional, se obtiene firma de la presidenta del comité de obra.

Este mismo día 11 de Julio de 2018 se visita el plantel de la Primaria Indígena Juan de la Barrera de la localidad de Chancah Veracruz en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Se realiza visita a este plantel para la supervisión de los trabajos que fueron contratados:

Se informa que se concluye el retiro de pintura existente deteriorada en muros interiores y exteriores.

Se trabaja en aplicación de pintura en muros exteriores, plafón, volados y borde de azotea.

Se continua trabajando en el desmantelamiento de luminarias, ventiladores, des-cableado y cancelería de madera en ventanas de tres aulas didácticas del edificio “A”

Nota: Se informa que no fue posible obtener sello y firma de este plantel por periodo vacacional, se obtiene sello y firma del sub-delegado ejidal de la comunidad.

Este mismo día 11 de Julio de 2018 se visita el plantel de la Telesecundaria Anastacio Chable Yam de la localidad de Kampokolché en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, del Estado de Quintana Roo.

Se realiza visita a este plantel para la supervisión de los trabajos que fueron contratados, se informa lo siguiente:

Se realiza la demolición de piso de concreto simple de 10 cm de espesor en plaza cívica al 100 %. Se suministra material de banco sas-cab para relleno en plaza cívica.

Se continua trabajando en piso de concreto simple de 10 cm de espesor con malla electro-soldada de refuerzo en plaza cívica 90 % de avance.

Nota: Se informa que no fue posible obtener sello y firma de este plantel por periodo vacacional, se obtiene sello y firma del comisariado ejidal de la comunidad.

Este día 12 de Julio de 2018 se visita el plantel del Preescolar Rufo Figueroa de la localidad de Santa Gertrudis en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Se realiza visita a este plantel para dar inicio de los trabajos que fueron contratados, se informa que se realiza recorrido por las instalaciones en conjunto con la presidenta del comité y empresa contratista.

Construcción de servicios sanitarios M2.

Se realiza el trazo y nivelación del terreno.

Se trabaja en la excavación en terreno tipo “B”.

Se observa el suministro de materiales: block, grava y polvo de piedra, cemento y cal.

Nota: Se informa que no fue posible obtener sello y firma de este plantel por periodo vacacional, se obtiene firma de la sub-delegación del ayuntamiento.

Este mismo día 12 de Julio de 2018 se visita el plantel de la Primaria Indígena 20 de Noviembre de la localidad de Puerto Arturo en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Se informa que se concluye los trabajos en los edificios “A”, “B” y “C” aulas didácticas, servicios sanitarios y dirección:

Edificio “A”,”B” y “C”.

Desmantelamiento de luminarias fluorescente, ventiladores de techo, des-cableado de salidas de alumbrado, ventilador y contactos.

Cableado de salidas de alumbrado, ventiladores y/o contactos.

Se concluye aplicación de pintura en muros interiores, exteriores y en plafón.

Rehabilitación de protectores de herrería en puertas y ventanas.

Suministro y colocación de luminarias fluorescentes y ventiladores de techo.

En el edificio de la dirección y una aula didáctica se concluye en:

Desmantelamiento de luminarias fluorescente, ventiladores de techo, des-cableado de salidas de alumbrado, ventilador y contactos.

Cableado de salidas de alumbrado, ventiladores y/o contactos.

Se concluye aplicación de pintura en muros interiores, exteriores y en plafón.

Rehabilitación de protectores de herrería en puertas y ventanas.

Suministro y colocación de luminarias fluorescentes y ventiladores de techo.

En obra exterior:

Se realiza la hechura de registros eléctricos junto al murete de acometida y 5 registros más para la línea de la red eléctrica exterior, ranurado en piso de concreto para alojar y colocar tubo conduit tipo pesado de pvc, se realizan 2  bases de concreto para recibir luminaria exterior punta de poste, se retira asta bandera para reubicarla.

Se realiza la hechura de rampa en acceso aula didáctica, acceso a servicios sanitarios. Se realiza piso de concreto de 10 cm de espesor con refuerzo de malla electro-soldada en pasillo de servicios sanitarios. rehabilitación exterior de cárcamo seco, cisterna, fosa séptica y pozo de absorción. Se trabaja en la hechura de 2 registros sanitarios.

Nota: Se informa que no fue posible obtener sello y firma de este plantel por periodo vacacional, se obtiene sello y firma del sub-delegado ejidal de la comunidad.

Este mismo día 12 de Julio de 2018 se visita el plantel del Preescolar Indígena María Montessori de la localidad de Othón P. Blanco en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Se concluye barda perimetral a base de block hueco de cemento de sección 15 x 20 x 40 cm.

Se realiza el vaciado de concreto en castillos y cadenas de cerramiento.

Cerco perimetral a base de reja-cero en vista de fachada y vista lateral izquierda:

Se informa que se concluye al 100 % la hechura de rodapié con piedra de la región de hasta 30 cm de ancho.

Se continua trabajando en el anclado de postes y suministro, colocación de paños de reja-cero.

Se continua trabajando en la hechura de cubo para tinacos losa de concreto, se trabaja en muros de block.

Se trabaja en el suministro y colocación de vitropiso en interior de aula didáctica.

Se trabaja en la hechura de registros eléctricos.

Se realiza la hechura de castillos y enrase con una fila de block en muros del acceso principal.

Nota: Se informa que no fue posible obtener sello y firma de este plantel por periodo vacacional, se obtiene firma de la sub-delegación del ayuntamiento.

Este mismo día 12 de Julio de 2018 se visita el plantel de la Primaria General Emiliano Zapata de la localidad de Nueva Reforma en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Aula didáctica aislada Estructura Regional con Ménsulas de 6:00 x 8:00 mtrs.

Se realiza habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo de diferentes diámetros en ménsulas. Vaciado de concreto f´c= 250 kg/cm2 en cadenas de cerramiento, ménsulas.

Suministro y relleno de material producto de la excavación y de banco sas-cab en interior del aula.

Se realiza el vaciado de concreto F´c= 250 kg/cm2 en losa de azotea, se le solicita a la empresa contratista extraer muestras del concreto para el ensaye de resistencia.

Pasillo-andador:

Se continua trabajando en rodapié con piedra de la región.

Suministro y relleno de material producto de la excavación y de banco sas-cab.

Se trabaja en la hechura de registro eléctrico.

Nota: Se informa que no fue posible obtener sello y firma de este plantel por periodo vacacional, se obtiene firma de la sub-delegación del ayuntamiento.

Este día 13 de Julio de 2018 se visita el plantel del Preescolar Indígena Toh-Beh de la localidad de Sabán en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Suministro y colocación de biodigestor, plantilla de concreto, excavación, refuerzo en paredes, losa-tapa de concreto, marco y contramarco, registro de lodos.

Modulo para discapacitados:

Nota: Se informa que no fue posible obtener sello y firma de este plantel por periodo vacacional, se obtiene sello y firma del comisariado ejidal de la comunidad.

Este mismo día 13 de Julio de 2018 se visita el plantel de el Preescolar Gral. Andrés Quintana Roo de la localidad de Sabán en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Suministro y colocación de biodigestor, plantilla de concreto, excavación, refuerzo en paredes, losa-tapa de concreto, marco y contramarco, registro de lodos.

Modulo para discapacitados:

Nota: Se informa que no fue posible obtener sello y firma de este plantel por periodo vacacional, se obtiene sello y firma de la dirección de educación municipal.

Este mismo día 13 de Julio de 2018 se visita el plantel del Preescolar José Rosas Moreno de la localidad de La Presumida en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Se informa que se concluye el forjado de rampa para accesar al modulo de discapacitados. Se concluye al 100 % la partida de albañilería y acabados en modulo para discapacitados. Se concluye al 100 % aplicación de pintura en muros interiores, exteriores y en plafond de aulas didácticas del edificio “A” y “B”.

Se realiza la hechura de registros sanitarios.

Se concluye aplicación de pintura en muros interiores y exteriores de servicios sanitarios existentes.

Nota: Se informa que no fue posible obtener sello y firma de este plantel por no encontrar a la directora, se obtiene sello y firma de la dirección de educación municipal.

Nota:   Se informa que se realiza el recorrido con el vehículo particular corolla Toyota transmisión estándar 4 cilindros sedan color gris placas URZ-718D.

ING. FELIPE TENORIO HERRERA

RESIDENTE DE OBRA