Chetumal, Q. Roo a 05 de Octubre de 2018.

REPORTE DEL RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRA EN CAMPO DEL PROGRAMA ESCUELA AL CIEN 2018 EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JOSÉ MA. MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

Este día 03 de Octubre de 2018 de 2018 se visita el plantel de la Telesecundaria Francisco Javier Mina de la localidad de Huay-Max en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Construcción de modulo de discapacitados: Se trabaja en la hechura de muro con puerta de acceso al cubo para tinaco. Se trabaja en aplicación de pintura en muros interiores, exteriores y en plafond. Se trabaja en suministro y colocación de lambrin en muros interiores.

Obra exterior: Se concluye la hechura de piso de concreto simple de 10 cm de espesor en 13 placas de plaza cívica y 3 placas en andador para accesar a la cancha de usos múltiples, se trabaja en el forjado de escalones de la plaza cívica, rehabilitación de barandal de herrería

Edificio “A”. 2 aulas didácticas+ dirección+ servicios sanitarios

Aplicación de pintura en muros interiores, exteriores, plafón, ménsulas, y borde de azotea. Se concluye desmantelamiento de cancelería de madera tipo Miami en puertas y ventanas de aulas. Se concluye  suministro y colocación de cancelería de madera tipo Miami en ventanas, 3 cerraduras y 3 jaladeras de 2 aulas. Se concluye  la rehabilitación de  3 puertas de madera en acceso a 2 aulas y 1 de la dirección. Rehabilitación de protectores de herrería en puertas y ventanas  de  2 aulas y la dirección.

Edificio “B”.  3 aulas didácticas+ aula de medios:

Aplicación de pintura en muros interiores, exteriores, plafón, ménsulas, y borde de azotea. Se concluye desmantelamiento de cancelería de madera tipo Miami en 3 puertas y ventanas, cerraduras y jaladeras de 3 aulas. Se concluye suministro y colocación de cancelería de madera tipo Miami en ventanas de 3 aulas. Se trabaja en el suministro y colocación de cancelería de madera tipo Miami en ventanas de 1 aula de medios. Rehabilitación de protectores de herrería en puertas y ventanas  de 4 aulas.

Se trabaja en instalaciones eléctricas en interior de 1 aula, desmantelamiento de luminarias, ventiladores de techo, des-cableado de salidas.

Servicios sanitarios:

Se trabaja en aplicación de pintura en muros interiores y plafón.

Dirección: Aplicación de pintura en muros interiores y plafón.

Se define el diseño del forjado de rampas para acceso a todas las instalaciones.

Este mismo día 03 de Octubre de 2018 se visita el plantel de la Primaria General Emiliano Zapata de la localidad de Nueva Reforma en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Obra exterior: 2  Modulos de 8:00 x 5:00 mtrs.

Se concluyen trabajos en dados, vaciado de concreto f´c= 250 kg/cm2 en 8 piezas.

Se realiza al 100 % armado, colocación y montaje de diferentes elementos estructurales de acero. Al 100 % suministro y tendido de lámina ondulada, tirantes de venteo, faldones, bajantes pluviales, sistema auto-soportante curvo (techumbre) de 2 módulos. Al 100 % aplicación de pintura especial en estructura. Detalles en uniones de la lámina, tapas en canalón y PTR. , sellar con silicón uniones.

Se concluye demolición y hechura de piso de concreto de 10 cm de espesor con refuerzo de malla electro-soldada en andador-acceso a plaza cívica, forjado de escalón y rampa, se realiza la colocación de barandal metálico para discapacitados.

Se trabaja en murete para alojar tubería, cableado, centro de carga e interruptores termomagnéticos.

Nota: Se informa que no fue posible obtener firma y sello de este plantel por no encontrarse el director, se obtiene firma de la sub-directora.

Este mismo día 03 de Octubre de 2018 se visita el plantel del Preescolar Ovidio Decroly de la localidad de José María Morelos en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Se informa que se concluye suministro y colocación de luminarias fluorescente de 2 x 32 w., ventiladores de techo, cableado de salidas de alumbrado, ventiladores y contactos en interior de aulas didácticas de los edificios “A”, “B”, “C” y “D”: aula de usos múltiples, bodega, dirección, comedor, servicios sanitarios niñas-niños. Se concluye aplicación de pintura en muros interiores, exteriores, borde de azotea, ménsulas, plafond interior y volados en aulas didácticas de los edificios ”A”, “B”, “C” y “D”: aula de usos múltiples, bodega, dirección, comedor, servicios sanitarios niñas-niños. Rehabilitación de cancelería de madera en puertas y ventanas, aplicación de pintura de esmalte, suministro-colocación de cerraduras y jaladeras en aulas didácticas de los edificios “A”, “B”, “C” y “D”: aula de usos múltiples, bodega, dirección, comedor, servicios sanitarios niñas-niños. puertas en mamparas del  edificio “A”.

Aula de usos múltiples: Se realiza la demolición de piso tipo fayenza y suministro y colocación de piso de loseta-vitrificada en interior.

Edificio “A”.  Se realiza el retiro de impermeabilizante existente en losa de azotea, se realiza aplicación de emulsión asfáltica en losa, se observa el suministro de rollos de impermeabilizante prefabricado de 4 mm de espesor (curacreto).

Aplicación de pintura en cubo para tinacos en losa de azotea.

Servicios sanitarios,:

Suministro y colocación de muebles de baño. (w.c., mingitorio, llaves para lavabos, rehabilitación de puertas en mamparas, aplicación de pintura de esmalte en cancelería, pintura 100 % acrílica en muros interiores y plafond, luminaria interior y pasillo.

Obra exterior:

Plaza cívica. Se concluye demolición de piso de concreto simple de 10 cm de espesor en plaza cívica, hechura de rodapié con piedra de la región asentada con mortero acabado común.

Se trabaja en la hechura de placas de piso de concreto simple de 10 cm de espesor con refuerzo de malla electro-soldada en plaza cívica.

Este mismo día 03 de Octubre de 2018 se visita el plantel del Preescolar Huitzilopochtli  de la localidad de José María Morelos en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Construcción de modulo de discapacitados: Se concluye aplanados a 2 y 3 capas en muros, interior, exterior, plafón, modulo y cubo para tinacos. Firme de concreto F´c=150 kg/cm2 de 8 cm de espesor., instalación de tubería para las preparaciones de salidas eléctricas para luminaria, centro de carga, apagados, contacto., salidas hidro-sanitarias, coladera en piso. Base de concreto en losa de azotea para recibir tinaco roto-plas. Se trabaja en el suministro y colocación de lambrín en muros interiores y piso de loseta vitrificada. Se construyen 2 muro-mocheta laterales al modulo de discapacitados, aplanados a tres capas en ambas caras.

Edificio “A” 3 aulas didácticas + dirección + servicios sanitarios: se trabaja en aplicación de pintura en muros interiores, exteriores y plafón, se realiza la rehabilitación de cancelería de madera en puertas y ventanas, cerraduras y jaladeras rehabilitación de protectores de herrería, pintura de esmalte en cancelería de madera y protectores de herrería puertas y ventanas, suministro, colocación e instalación de ventiladores de techo, cableado de salidas de alumbrado, ventiladores y contactos.

Obra exterior: se continúa trabajando en el desmantelamiento de malla tipo ciclón, retiro de postes y excavación para anclar postes en dados. Se trabaja en aplicación de pintura en muros de exteriores de cancha de usos múltiples y asta bandera.

Se trabaja en excavación, se observa el suministro del biodigestor de 7 m3.

Este día 04 de Octubre de 2018 se visita el plantel del Preescolar Gral. José Rosas Moreno de la localidad de La Presumida en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Modulo de discapacitados: Se observa el suministro de muebles sanitarios para el modulo de discapacitados  (lavabo, llave economizadora, céspol, inodoro alargado y barras de apoyo vertical – horizontal para discapacitados). Se construyen 2 muro-mocheta laterales al modulo de discapacitados, aplanados a tres capas en ambas caras. Aplicación de pintura en muros interiores, exteriores y plafón. Se trabaja en la hechura de registro hidráulico para válvula de paso.

Servicios sanitarios:  Se informa que se concluye la hechura de meseta de concreto y recubrimiento vidriado, se trabaja en muro de lambrín sobre-meseta, forjado de 2 escalones de 40 cm de huella para acceso. Suministro y colocación de 2 lavabos ovalados, llaves economizadoras, suministro y colocación de 2 mingitorios húmedos.

Obra exterior: Se realiza el suministro y colocación de 2 luminarias exteriores punta de poste (base de concreto para recibir luminaria y foto-celda). Se realiza la reubicación de una luminaria exterior punta de poste, (base de concreto para recibir luminaria y foto-celda).

Este mismo día 04 de Octubre de 2018 se visita el plantel del Preescolar Indígena Tutul-Xiu de la localidad de La Esperanza en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Edificio “A” y “B”, aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios:

Se informa que se concluye al 100 % la hechura de mampostería de piedra de la región para el cerco perimetral. Se realiza el anclaje de postes. Se trabaja en el suministro y colocación de paños de reja-cero avance del 95 %. Se continua trabajando en el forjado de rampa para el acceso al edificio “B” aula didáctica. Se continua trabajando en la rectificación de cancelería de madera en puertas y ventanas.

Nota: Se informa que no fue posible obtener sello y firma de este plantel por no encontrar a la directora, se obtiene sello y firma de la dirección de educación municipal.

Este mismo día 04 de Octubre de 2018 se visita el plantel de la Primaria Indígena Andrés Quintana Roo de la localidad de La Esperanza en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Edificio “A”  “B” y “C”, aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios:

Suministro y colocación de luminaria fluorescente con gabinete, ventiladores de techo, cableado en salidas eléctricas. Aplicación de impermeabilizante prefabricado en losa de azotea de 3 edificios. Aplicación de pintura en muros interiores, exteriores, plafond y volados  de 3 edificios. Se informa que se continua trabajando en la rectificación de cancelería de madera en puertas y ventanas. Se le define la ubicación de rampas a la empresa contratista.

Nota: Se informa que no fue posible obtener sello y firma de este plantel por llegar fuera del horario de clases, se obtiene sello y firma de la dirección de educación municipal.

Este mismo día 04 de Octubre de 2018 se visita el plantel de la Telesecundaria Macedonio Sosa Mejía de la localidad de La Esperanza en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Edificio “A”, “B”, aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios:

Suministro y colocación de luminaria fluorescente con gabinete, ventiladores de techo, cableado en salidas eléctricas. Aplicación de impermeabilizante prefabricado en losa de azotea de 2 edificios. Aplicación de pintura en muros interiores, exteriores y en plafond de 2 edificios. Se trabaja en la rectificación de cancelería de madera en puertas y ventanas de aulas didácticas de 2 edificios. (faltan detalles en cancelería, falta el cambio de cristales bisagras, cerraduras).

Nota: Se informa que no fue posible obtener sello y firma de este plantel por llegar fuera del horario de clases, se obtiene sello y firma de la dirección de educación municipal.

Nota:   Se informa que se realiza el recorrido de supervisión con vehículo oficial

courrier chevrolet transmisión estándar color blanco No. Económico 18

placas TB 53374

ING. FELIPE TENORIO HERRERA

RESIDENTE DE OBRA