Chetumal, Q. Roo a 15 de Octubre de 2018.

REPORTE DEL RECORRIDO DE SUPERVISIÓN E INICIO DE OBRA EN CAMPO DEL PROGRAMA ESCUELA AL CIEN 2018 EN DIFERENTES LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE BACALAR, FELIPE CARRILLO PUERTO Y JOSÉ MA. MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

Este día 09 de Octubre de 2018 de 2018 se visita el plantel de la Telesecundaria Agustín Yánez  de la localidad de Lázaro Cárdenas en el Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo.

Se informa que se realiza recorrido por las instalaciones del plantel en compañía de la Directora; Profa. Armida Ramos Villareal, Presidente del Comité Educativo de Participación Social, Alejandro Esquivel Jiménez, padres de familia y empresa contratista, para efecto de dar inicio a la ejecución de los trabajos de acuerdo al contrato suscrito con fecha 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 que se desarrolla en el marco del Programa “Escuelas al CIEN” de acuerdo a lo siguiente:

Se llevó a cabo un recorrido por las instalaciones del plantel a efecto de dar la ubicación de las áreas y espacios en que se desarrollaran los trabajos.

La Persona C. MIGUEL ÁNGEL ARGUELLEZ PÉREZ (Empresa Contratista), se compromete a: que su personal se conduzca de forma correcta y respetuosa, mantener limpia el área de trabajo, cumplir con los horarios y normas que establezca la autoridad del plantel educativo, cumplir con las disposiciones aplicables de las medidas de seguridad e higiene laboral en el proceso de ejecución de la acción de acuerdo a la normatividad aplicable y colocar en el plantel educativo la Inscripción Referencial del Programa, en términos de lo señalado en el contrato

Con esta fecha se da por iniciada la ejecución de la Acción y no existiendo algún otro asunto que hacer constar, se cierra la presente acta a las 9:00 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia y efectos procedentes al margen y al calce por quienes en ella intervinieron, en compañía de la directora del plantel.

Este mismo día 09 de Octubre de 2018 de 2018 se visita el plantel de la Primaria General Narciso Mendoza  de la localidad de Chacchoben en el Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo.

Se informa que se realiza recorrido por las instalaciones del plantel en compañía del Director; Prof. Jorge Iván Coronado Trejo, Presidente del Comité Educativo de Participación Social, Rosa Hernández García, padres de familia y empresa contratista, para efecto de dar inicio a la ejecución de los trabajos de acuerdo al contrato suscrito con fecha 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 que se desarrolla en el marco del Programa “Escuelas al CIEN” de acuerdo a lo siguiente:

Se llevó a cabo un recorrido por las instalaciones del plantel a efecto de dar la ubicación de las áreas y espacios en que se desarrollaran los trabajos.

La Persona C. MIGUEL ÁNGEL ARGUELLEZ PÉREZ (Empresa Contratista), se compromete a: que su personal se conduzca de forma correcta y respetuosa, mantener limpia el área de trabajo, cumplir con los horarios y normas que establezca la autoridad del plantel educativo, cumplir con las disposiciones aplicables de las medidas de seguridad e higiene laboral en el proceso de ejecución de la acción de acuerdo a la normatividad aplicable y colocar en el plantel educativo la Inscripción Referencial del Programa, en términos de lo señalado en el contrato

Con esta fecha se da por iniciada la ejecución de la Acción y no existiendo algún otro asunto que hacer constar, se cierra la presente acta a las 11:00 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia y efectos procedentes al margen y al calce por quienes en ella intervinieron, en compañía del director del plantel.

Este mismo día 09 de Octubre de 2018 de 2018 se visita el plantel de la Telesecundaria Miguel A. Ortega Navarrete  de la localidad de Chacchoben en el Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo.

Se informa que se realiza recorrido por las instalaciones del plantel en compañía del Director; Prof. Jorge Mauricio Piña Muñoz, Presidenta del Comité Educativo de Participación Social, María Miguelina Ken Tun, padres de familia y empresa contratista, para efecto de dar inicio a la ejecución de los trabajos de acuerdo al contrato suscrito con fecha 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 que se desarrolla en el marco del Programa “Escuelas al CIEN” de acuerdo a lo siguiente:

Se llevó a cabo un recorrido por las instalaciones del plantel a efecto de dar la ubicación de las áreas y espacios en que se desarrollaran los trabajos.

La Persona C. MIGUEL ÁNGEL ARGUELLEZ PÉREZ (Empresa Contratista), se compromete a: que su personal se conduzca de forma correcta y respetuosa, mantener limpia el área de trabajo, cumplir con los horarios y normas que establezca la autoridad del plantel educativo, cumplir con las disposiciones aplicables de las medidas de seguridad e higiene laboral en el proceso de ejecución de la acción de acuerdo a la normatividad aplicable y colocar en el plantel educativo la Inscripción Referencial del Programa, en términos de lo señalado en el contrato

Con esta fecha se da por iniciada la ejecución de la Acción y no existiendo algún otro asunto que hacer constar, se cierra la presente acta a las 13:00 horas del mismo día de su inicio, firmando para constancia y efectos procedentes al margen y al calce por quienes en ella intervinieron, en compañía del director del plantel.

Este mismo día 09 de Octubre de 2018 se visita el plantel de la Primaria Indígena Juan de la Barrera de la localidad de Chancah Veracruz en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Edificio “A”  3 aulas : Se informa que se trabaja en el suministro y colocación de cancelería de madera tipo Miami en una aula didáctica.

Se trabaja en el suministro y colocación de piso de loseta vitrificada en interior de 2 aulas didácticas.

Nota: Se informa que no fue posible obtener firma y sello de este plantel, no se encontró al director, se obtiene firma y sello del sub-delegado.

Este mismo día 09 de Octubre de 2018 se visita el plantel de la Telesecundaria Anastacio  Chable  Yam de la localidad de Kampokolché en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, del Estado de Quintana Roo.

Edificio “A”  3 aulas + dirección+ servicios sanitarios: Aplicación de pintura 100 % acrílica en muros exteriores, plafón, ménsulas y volados y en cubo para tinacos. (faltan detalles).  Aplicación de pintura de esmalte en cancelería de madera en puertas y ventanas  (faltan detalles, mal aplicada, pintura mate, debe ser esmalte, falta cambiar vidrios, piezas dañadas, bisagras, cerraduras).

Obra exterior: piso de concreto F´c= 150 kg/cm2 de 10 cm de espesor con refuerzo de malla electro-soldada volumen 319.28 m2

Forjado de rampa para discapacitados (faltan detalles en guarniciones). Volumen 12.20 m2.  Colocación de letrero de obra

Obra abandonada

Nota: Se informa que no fue posible obtener firma y sello de este plantel no se encontró al director, ni autoridades de la comunidad.

Este día 10 de Octubre de 2018 de 2018 se visita el plantel de la Telesecundaria Francisco Javier Mina de la localidad de Huay-Max en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Construcción de modulo de discapacitados: Se concluye la hechura de muro con puerta de acceso al cubo para tinaco. Se realiza aplicación de pintura en muros interiores, exteriores y en plafón. Se concluye suministro, colocación de lambrín en muros interiores, piso de loseta vitrificada, hechura de piso de concreto de 10 cm de espesor en pasillo, forjado de rampa, guarniciones y remate de piso de concreto de 10 cm de espesor., se realiza la hechura de meseta de concreto forrada con loseta vitrificada, salidas hidro-sanitarias (coladera, lavabo y w. c.), se trabaja en la hechura de 2 registros sanitarios, salidas eléctricas (contacto, alumbrado, centro de carga y apagador). Obra exterior: aplicación de pintura de esmalte en tapas metálicas en cisterna, cárcamo seco, barandal de herrería, forjado de rampa para acceso a la cancha de usos múltiples, se realiza el forjado de escalones de la plaza cívica.

Edificio “A”. 2 aulas didácticas+ dirección+ servicios sanitarios

Se realiza el desmantelamiento de cancelería de madera tipo Miami en ventana vista de fachada de la dirección.

Edificio “B”.  3 aulas didácticas+ aula de medios:

Se concluye suministro y colocación de cancelería de madera tipo Miami en ventanas del aula de medios. Se concluye instalaciones eléctricas luminarias, ventiladores de techo, cableado de salidas en interior de 4 aulas.

Servicios sanitarios:

Se concluye aplicación de pintura en muros interiores y plafón, se realiza el desmantelamiento y se trabaja en el suministro y colocación de cancelería de madera tipo Miami en ventanas.

Este mismo día 10 de Octubre de 2018 se visita el plantel de la Primaria General Emiliano Zapata de la localidad de Nueva Reforma en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Obra exterior: 2  Módulos de 8:00 x 5:00 metros.

Se trabaja en el tendido de tubería, cableado y luminaria fluorescente construlita ocean en módulos.

Se concluye hechura de piso de concreto de 10 cm de espesor con refuerzo de malla electro-soldada en andador-acceso a plaza cívica, forjado de escalón y rampa, se realiza la colocación de barandal metálico para discapacitados, desazolve de tubería, coladera-rejilla tipo irvin en piso.

Se concluye murete para alojar tubería, cableado, centro de carga e interruptores termomagnetico y contactos.

Suministro y colocación de letrero emblemático del programa escuelas al cien.

Nota: se realiza recorrido por las instalaciones específicamente en los trabajos que están por concluir al 100 %  en conjunto con el director, maestra, padres de familia y comité de obra, para programar la entrega-recepción el día jueves 18 de octubre a las 11:00 horas.

Este mismo día 10 de Octubre de 2018 se visita el plantel del Preescolar Ovidio Decroly de la localidad de José María Morelos en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Edificio “A”.  Se trabaja en el suministro de rollos de impermeabilizante prefabricado de 4 mm de espesor (curacreto), en losa de azotea.

Servicios sanitarios: Suministro y colocación de muebles de baño. (w.c., mingitorio, llaves para lavabos, rehabilitación de puertas en mamparas, aplicación de pintura de esmalte en cancelería, pintura 100 % acrílica en muros interiores y plafond, luminaria interior y pasillo.

Obra exterior: Plaza cívica. Se concluye la hechura de placas de piso de concreto simple de 10 cm de espesor con refuerzo de malla electro-soldada.

Forjado de rampas para acceso al edificio “A” aula, servicios sanitarios y dirección, edificio “B” aulas y bodega, edificio  “C” aulas didácticas y edificio “D” aula de usos múltiples.

Nota: Se informa que no fue posible obtener firma y sello de este plantel no se encontró a la directora, se obtiene sello y firma de la Dirección de Educación Municipal.

Este mismo día 10 de Octubre de 2018 se visita el plantel del Preescolar Huitzilopochtli  de la localidad de José María Morelos en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Construcción de modulo de discapacitados: Se concluye la hechura de muro con puerta de acceso al cubo para tinaco. Se realiza aplicación de pintura en muros interiores, exteriores y en plafón. Se concluye suministro, colocación de lambrín en muros interiores, piso de loseta vitrificada, hechura de piso de concreto de 10 cm de espesor en pasillo, se realiza la hechura de meseta de concreto forrada con loseta vitrificada, salidas hidro-sanitarias (coladera, lavabo y w. c.), hechura de 2 registros sanitarios, salidas eléctricas (contacto, alumbrado, centro de carga y apagador). ., salidas hidro-sanitarias, coladera en piso. Base de concreto en losa de azotea para recibir tinaco roto-plas. Se concluye el suministro y colocación de lambrín en muros interiores y piso de loseta vitrificada.

Edificio “A” 3 aulas didácticas + dirección + servicios sanitarios: se concluye aplicación de pintura en muros interiores, exteriores y plafón, se realiza la rehabilitación de cancelería de madera en puertas y ventanas, cerraduras y jaladeras, rehabilitación de protectores de herrería, pintura de esmalte en cancelería de madera y protectores de herrería puertas y ventanas, suministro, colocación e instalación de ventiladores de techo, cableado de salidas de alumbrado, ventiladores y contactos.

Obra exterior: se continúa trabajando en el desmantelamiento de malla tipo ciclón, retiro de postes y excavación para anclar postes en dados.

Se concluye aplicación de pintura en muros de exteriores de cancha de usos múltiples y asta bandera.

Biodi-gestor: Se concluye excavación, se realiza la colocación del biodi-gestor de 7 m3., hechura de mampostería con piedra de la región asentada con mortero acabado común y tapa-losa de concreto.

Se inician los trabajos para 3 Módulos de 8:00 x 5:00 metros. (trazo y nivelación, excavación para zapatas aisladas).

Este día 11 de Octubre de 2018 se visita el plantel del Preescolar Gral. José Rosas Moreno de la localidad de La Presumida en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Se construyen 2 muro-mocheta laterales al modulo de discapacitados, aplanados a tres capas en ambas caras. Aplicación de pintura en muros interiores, exteriores y plafón. Se continua trabajando en la hechura de registro hidráulico para válvula de paso.

Servicios sanitarios:  Se trabaja en muro de lambrín sobre-meseta.

Obra exterior: Se realiza el suministro y colocación de 2 luminarias exteriores punta de poste (base de concreto para recibir luminaria y foto-celda). Se realiza la reubicación de una luminaria exterior punta de poste, (base de concreto para recibir luminaria y foto-celda).

Nota: Se informa que no fue posible obtener firma y sello de este plantel no se encontró a la directora, se obtiene sello y firma de la Dirección de Educación Municipal.

Este mismo día 11 de Octubre de 2018 se visita el plantel del Preescolar Indígena Tutul-Xiu de la localidad de La Esperanza en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Edificio “A” y “B”, aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios:

Se informa que se concluye al 100 % la hechura de mampostería de piedra de la región para el cerco perimetral. Se realiza el anclaje de postes. Se continua trabajando en el suministro y colocación de paños de reja-cero avance del 98 %. Se continua trabajando en el forjado de rampa para el acceso al edificio “B” aula didáctica. Se continua trabajando en la rectificación de cancelería de madera en puertas y ventanas.

Nota: Se informa que no fue posible obtener sello y firma de este plantel por llegar fuera del horario de clases, se obtiene sello y firma de la Dirección de Educación Municipal.

Este mismo día 11 de Octubre de 2018 se visita el plantel de la Primaria Indígena Andrés Quintana Roo de la localidad de La Esperanza en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Edificio “A”  “B” y “C”, aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios:

Se informa que se continúa trabajando en la rectificación de cancelería de madera en puertas y ventanas.

Edificio “C”,  2 aulas didácticas.

Se trabaja en el suministro y colocación de piso de loseta vitrificada en interior de 2 aulas.

Nota: se informa que hubo un corto circuito en interior de aulas del edificio “B” se trabaja en la reparación eléctrica.

Nota: Se informa que no fue posible obtener sello y firma de este plantel por llegar fuera del horario de clases, se obtiene sello y firma de la Dirección de Educación Municipal.

Este mismo día 11 de Octubre de 2018 se visita el plantel de la Telesecundaria Macedonio Sosa Mejía de la localidad de La Esperanza en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Edificio “A”, “B”, aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios:

Se continúa trabajando en la rectificación de cancelería de madera en puertas y ventanas de aulas didácticas de 2 edificios. (faltan detalles en cancelería, falta el cambio de cristales bisagras, cerraduras).

Nota: Se informa que no fue posible obtener sello y firma de este plantel por llegar fuera del horario de clases, se obtiene sello y firma de la Dirección de Educación Municipal.

Nota:   Se informa que se realiza el recorrido de supervisión con vehículo oficial

courrier chevrolet transmisión estándar color blanco No. Económico 18

placas TB 53374

ING. FELIPE TENORIO HERRERA

RESIDENTE DE OBRA