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                                                            Chetumal, Q. Roo a 19 de Octubre de 2018.

REPORTE DEL RECORRIDO DE SUPERVISIÓN Y ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA EN CAMPO DEL PROGRAMA FAM BÁSICO 2018 EN DIFERENTES LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE BACALAR, FELIPE CARRILLO PUERTO Y JOSÉ MA. MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

Este día 16 de Octubre de 2018 de 2018 se visita el plantel de la Telesecundaria Agustín Yánez  de la localidad de Lázaro Cárdenas en el Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo.

Se realiza el concepto de demolición de piso de concreto simple sin armar de 10 cm de espesor en pasillos de aulas didácticas, dirección, lateral cabecero  y servicios sanitarios del edificio “A”.
Hechura de piso de concreto de 150 kg/cm2 de 10 cm de espesor en pasillo-andador aulas didácticas y dirección al 100 %. Se trabaja el piso lateral cabecero del edificio.
Desmantelamiento de ventiladores de techo, luminarias, des-cableado de salidas de alumbrado-ventilador-contacto en interior y pasillo de aulas, dirección y servicios sanitarios. Se trabaja en cabio de cables salidas luminarias-ventiladores y contactos. 

Este mismo día 16 de Octubre de 2018 de 2018 se visita el plantel de la Primaria General Narciso Mendoza  de la localidad de Chacchoben en el Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo.

Se trabaja en la rehabilitación de cancelería de madera en puertas y ventanas aulas didácticas del edificio “A” y “B” , desmantelamiento ,lijado,  raspado, aplicación de pintura de esmalte.
MÓDULO PARA DISCAPACITADOS: Conceptos realizados al 100 % : limpia, trazo, nivelación, excavación, plantilla, mampostería, anclado de castillos en dados de concreto, cadenas de desplante, muros de block hueco de cemento de sección 15 x 20 x 40 cm, castillos, cadenas de cerramiento en modulo y cubo para tinaco.
Preparaciones de salidas de alumbrado, contacto, apagador y centro de carga.

Preparaciones de salidas hidro-sanitarias, w.c., lavabo y coladera.

Se trabaja en aplanados a tres capas (rich, emparche y estuco) muros exteriores.

Este mismo día 16 de Octubre de 2018 de 2018 se visita el plantel de la Telesecundaria Miguel A. Ortega Navarrete  de la localidad de Chacchoben en el Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo.

MÓDULO PARA DISCAPACITADOS: Conceptos realizados al 100 % : limpia, trazo, nivelación, excavación, plantilla, mampostería, anclado de castillos en dados de concreto, cadenas de desplante.

Se trabaja en muros de block hueco de cemento de sección 15 x 20 x 40 cm., castillos,  y cubo para tinaco.

Preparaciones de salidas de alumbrado, contacto, apagador y centro de carga.

Preparaciones de salidas hidro-sanitarias, w.c., lavabo y coladera.

Se realiza la demolición de cubo para tinacos en muy mal estado en losa de azotea del edificio “A” y retiro de tinacos de asbesto cemento.
Nota: Se informa que no fue posible obtener firma y sello de este plantel no se encontró al director.

Este mismo día 16 de Octubre de 2018 se visita el plantel de la Primaria Indígena Juan de la Barrera de la localidad de Chancah Veracruz en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Edificio “A”  3 aulas: Se informa que se realiza el suministro y colocación de cancelería de madera tipo Miami en una puerta y una ventana de una aula didáctica, vista de fachada. 
Nota: No se acepta la cancelería de madera una puerta y una ventana vista de  

          Fachada, Presenta muchas deficiencias en calidad y acabados.
Se realiza el suministro y colocación de piso de loseta vitrificada en interior de 1 aula, 

Se trabaja en la segunda aula, 
Nota: Se le indica a la empresa contratista que rectifique el nivel y retire las piezas sopladas que se observaron en la primera aula, colocar la loseta correctamente y sellar las juntas y perímetro del interior del aula. 
Este mismo día 16 de Octubre de 2018 se visita el plantel de la Telesecundaria Anastacio  Chable  Yam de la localidad de Kampokolché en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, del Estado de Quintana Roo.

Edificio “A”  3 aulas + dirección+ servicios sanitarios: Aplicación de pintura 100 % acrílica en muros exteriores, plafón, ménsulas y volados y en cubo para tinacos. 
Nota: (faltan detalles en general).

 Aplicación de pintura de esmalte en cancelería de madera en puertas y ventanas    

 Aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios.

Nota: (faltan detalles, mal aplicada, pintura mate, debe ser esmalte, falta cambiar  

           vidrios, piezas dañadas, bisagras, cerraduras).

Obra exterior: piso de concreto F´c= 150 kg/cm2 de 10 cm de espesor con refuerzo de malla electro-soldada volumen 319.28 m2

Forjado de rampa para discapacitados 
Nota: (faltan detalles en guarniciones). 
Volumen 12.20 m2.  
Colocación de letrero de obra:  Nota: Mal colocado
OBRA ABANDONADA
Nota: Se informa que no fue posible obtener firma y sello de este plantel no se encontró al director, se obtiene sello y firma del comisariado ejidal de la comunidad.

Este día 17 de Octubre de 2018 se visita el plantel del Preescolar Gral. José Rosas Moreno de la localidad de La Presumida en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Se concluye la hechura de registro hidráulico para válvula de paso.

Servicios sanitarios:  Se concluye suministro y colocación de muro losa de lambrín sobre-meseta, lavabos, llaves y céspol en mesetas interiores niñas-niños

. 

Nota: Se informa que no fue posible obtener firma y sello de este plantel no se encontró a la directora, se obtiene sello y firma de la Dirección de Educación Municipal.

Este mismo día 17 de Octubre de 2018 se visita el plantel del Preescolar Indígena Tutul-Xiu de la localidad de La Esperanza en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Se realiza recorrido por las instalaciones del plantel en conjunto con el director comisionado, maestras, presidenta del comité, padres de familia  y empresa contratista para determinar y definir conceptos en general realizados constatar la calidad y acabados, definir  ubicación y accesos de rampas a todas las instalaciones. 

Edificio “A” y “B”, aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios:
Se informa que aún continua en proceso la colocación de paños de reja-cero y abrazaderas avance del 99 %. 
Se continúa trabajando en el forjado de rampa para el acceso al andador y al pasillo del edificio “A” y  “B” aulas didácticas. 
Se concluye la rectificación de cancelería de madera en puertas y ventanas, cerraduras y jaladeras cola de león.
Se trabaja en la rehabilitación, suministro y colocación de protectores de herrería puertas y ventanas
Este mismo día 17 de Octubre de 2018 se visita el plantel de la Primaria Indígena Andrés Quintana Roo de la localidad de La Esperanza en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Edificio “A”  “B” y “C”, aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios:

Se informa que se concluye la rectificación de cancelería de madera en puertas y ventanas, cerraduras y jaladeras de cola de león. 

Edificio “C”,  2 aulas didácticas.: Se concluye al 100 % el suministro y colocación de piso de loseta vitrificada en interior de 1 aula.

Se trabaja en el suministro y colocación de piso de loseta vitrificada en aula 2.

Se le define y ubica forjado de rampa para el acceso al andador y al pasillo del edificio “A” y  “B” aulas didácticas y plaza cívica.
Edificio “A”  “B” y “C”, aulas didácticas y dirección
Se trabaja en la rehabilitación, suministro y colocación de protectores de herrería puertas y ventanas, murete de acometida ventanillas, tapas de cisterna , cárcamo seco y  rejillas de ventilación. 
Nota: Se informa que no fue posible obtener sello y firma de este plantel por no encontrarse el director, se obtiene firma del sub-director.

Este mismo día 17 de Octubre de 2018 se visita el plantel de la Telesecundaria Macedonio Sosa Mejía de la localidad de La Esperanza en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Edificio “A”, “B”, aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios: Se concluye la rectificación de cancelería de madera en puertas y ventanas de aulas didácticas de 2 edificios. Nota: faltan detalles en cancelería, falta el cambio de cristales bisagras, cerraduras. Se le define y ubica forjado de rampa para el acceso al andador y al pasillo del edificio “A” y  “B” aulas didácticas y plaza cívica.

Edificio “A”  “B” y “C”, aulas didácticas y dirección: Se trabaja en la rehabilitación, suministro y colocación de protectores de herrería puertas y ventanas, murete de acometida ventanillas, tapas de cisterna, cárcamo seco y  rejillas de ventilación. 

Nota: Se informa que no fue posible obtener sello y firma de este plantel por no encontrarse el director, se obtiene firma de la sub-directora.

Este día 18 de Octubre de 2018 de 2018 se visita el plantel de la Telesecundaria Francisco Javier Mina de la localidad de Huay-Max en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Construcción de modulo de discapacitados: se concluye la hechura de 2 registros sanitarios, salidas eléctricas (contacto, alumbrado, centro de carga y apagador).  
Se concluye al 100 % suministro y colocación de cancelería de madera en puerta y ventanas, cerraduras y jaladera cola de león.

Obra exterior: se trabaja en excavación para alojar bio-digestor de 7 M3 
Edificio “A”. 2 aulas didácticas+ dirección+ servicios sanitarios: Se realiza el suministro y colocación de cancelería de aluminio blanco reticular de dos hojas corredizas y fijos en ventana vista de fachada de la dirección. 
Edificio “B”.  3 aulas didácticas+ aula de medios:Se trabaja en el suministro y colocación de piso de loseta vitrificada en interior de una aula didáctica  y se trabaja en instalaciones eléctricas del aula de medios.

Servicios sanitarios:Se concluye el suministro y colocación de cancelería de madera tipo Miami en ventanas y puertas, cerraduras clásicas y jaladeras de cola de león.

Este mismo día 18 de Octubre de 2018 se visita el plantel de la Primaria General Emiliano Zapata de la localidad de Nueva Reforma en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Obra exterior: 2  Módulos de 8:00 x 5:00 metros.

Se concluye al 100 % el tendido de tubería, cableado y luminaria fluorescente construlita ocean en módulos. .Suministro y colocación de letrero emblemático del programa escuelas al cien.Se realiza recorrido por las instalaciones para dar fe, verificar los trabajos en calidad  de acabados aula didáctica aislada estructura regional de 6:00 x 8:00 mtrs. con ménsulas, ampliación de plaza cívica, rampa para discapacitados, logotipo, barandal de muro de block, techumbre auto-soportante curvo que se concluyen al 100 %  en conjunto con el director, maestra, padres de familia y comité de obra, para la entrega-recepción de este día jueves 18 de octubre de 2018.
Se da lectura del catálogo definitivo, se entregan garantías, pólizas,

fianza de cumplimiento, contrato, programaciones de obra, actas de inicio, avances fotográficos del 70-75% y 100%, memoria fotográfica, acta de entrega recepción a la presidenta del comité y acta entrega-recepción al director del plantel.
No habiendo detalles que observar se procede al acto de firmas 

Este mismo día 18 de Octubre de 2018 se visita el plantel del Preescolar Ovidio Decroly de la localidad de José María Morelos en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Edificio “A”.  Se concluye aplicación de impermeabilizante prefabricado sistema termo-fusión de 4 mm de espesor (curacreto), en losa de azotea.

Servicios sanitarios: Rehabilitación en general al 100 % 

Obra Exterior: Se realiza el desmantelamiento de cerco de malla tipo ciclón, demolición de cadenas y castillos, hechura de mampostería, 

Se trabaja en el anclado de postes de metal en dados de concreto en áreas  perimetrales entre muros de piedra labrada artesanalmente. 
Nota: Se informa que no fue posible obtener firma y sello de este plantel no se encontró a la directora, se obtiene sello y firma de la Dirección de Educación Municipal.

Este mismo día 18 de Octubre de 2018 se visita el plantel del Preescolar Huitzilopochtli  de la localidad de José María Morelos en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Construcción de modulo de discapacitados: se trabaja en suministro y colocación de cancelería de madera en puerta y ventanas, cerraduras y jaladera cola de león. 
Edificio “A” 3 aulas didácticas + dirección + servicios sanitarios: 
Se concluye al 100 % la rehabilitación en general.

Obra exterior: Se trabaja en 3 Módulos de 8:00 x 5:00 metros. 
Anclado de postes de metal de 5” de diámetro en zapatas aisladas y dados de concreto f´c= 250 kg/cm2.

Nota: Se informa que no fue posible obtener firma y sello de este plantel no se encontró a la directora, se obtiene sello y firma de la Dirección de Educación Municipal.

Nota:   Se informa que se realiza el recorrido de supervisión con vehículo oficial 

            courrier chevrolet transmisión estándar color blanco No. Económico 18  
            placas TB 53374
                                      ING. FELIPE TENORIO HERRERA                                                 

	                                                      RESIDENTE DE OBRA       
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