Chetumal, Q. Roo a 16 de Noviembre de 2018. REPORTE DEL RECORRIDO DE SUPERVISIÓN E INICIO DE OBRA EN CAMPO DEL PRROPPROGRAMA FAM BÁSICO 2018 EN DIFERENTES LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE BACALAR Y JOSÉ MA. MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. Este día 13 de Noviembre de 2018 se visita el plantel de la Telesecundaria Leona Vicaria de la localidad de Buenavista en el Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo. Se realiza el desmantelamiento de malla tipo ciclón en vista de fachada y vista lateral, se realiza enrase de rodapié con piedra de la región para alcanzar el nivel de carretera en vista de fachada y vista lateral para cerco perimetral de reja-cero, se realiza demolición de mampostería de piedra de la región para anclar postes metálicos en dados de concreto vista de fachada y vista lateral. Nota: Se informa que no fue posible obtener sello y firma de la directora por no encontrarse en el plantel, se obtiene firma del sub-director. Este mismo día 13 de Noviembre de 2018 se visita el plantel de la Telesecundaria Agustín Yánez de la localidad de Lázaro Cárdenas en el Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo. Suministro y colocación de piso de loseta en interior de 2 aulas didácticas, dirección y cubículo de juntas. Obra exterior: Hechura de registro eléctrico junto a murete de acometida. Servicios sanitarios: Se continúa trabajando en suministro y colocación de loseta en muros y piso en interiores, mamparas módulos de servicios sanitarios niñas-niños. Se observa el suministro de luminarias fluorescente y muebles sanitarios. Este mismo día 13 de Noviembre de 2018 de 2018 se visita el plantel de la Primaria Francisco Villa de la localidad de Guadalupe Victoria en el Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo. Se realiza recorrido por las instalaciones del plantel educativo en conjunto con la directora, maestros, presidenta de padres de familia y empresa contratista para ubicar y definir las áreas donde se realizarán los trabajos, se da lectura del catalogo de conceptos y se hace entrega de una copia, se informa acerca del programa. Este día 14 de Noviembre de 2018 de 2018 se visita el plantel de la Telesecundaria Francisco Javier Mina de la localidad de Huay-Max en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo. Obra exterior: Se realiza nivelación y enrase de mampostería con piedra de la región 10 cm arriba del nivel de carretera, anclado y colado de castillos para fijar portón en acceso principal, desmantelamiento de malla tipo ciclón. Muro de block hueco de cemento de sección 15 x 20 x 40cm de 3.00 de largo x 2.00 m. de altura. Se realiza el anclado de postes en dados de concreto, suministro y colocación de reja-cero en vista de fachada. Se realiza rehabilitación de murete de acometida existente. Este mismo día 14 de Noviembre de 2018 se visita el plantel de la Primaria Juan José Martínez Amaro de la localidad de Huay-max en el Municipio de José María Morelos, del Estado de Quintana Roo. Se realiza el desmantelamiento de malla tipo ciclón y se trabaja en la demolición de mampostería de piedra de la región en cerco perimetral vista de fachada y vista lateral. Este mismo día 14 de Noviembre de 2018 se visita el plantel del Preescolar Juana de Arco de la localidad de San Diego en el Municipio de José María Morelos, del Estado de Quintana Roo. Se realiza recorrido por las instalaciones del plantel educativo en conjunto con el director, maestra y presidenta de padres de familia y empresa contratista para ubicar y definir las áreas donde se realizarán los trabajos, se da lectura del catalogo de conceptos y se hace entrega de una copia, se informa acerca del programa. Este mismo día 14 de Noviembre de 2018 se visita el plantel del Preescolar Ovidio Decroly de la localidad de José María Morelos en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo. Obra Exterior: Se trabaja en logotipo internacional de discapacitados en rampas, pintura en guarniciones. En acceso principal se trabaja en rotulo del plantel y logos del Estado de Quintana. Nota: No fue posible obtener sello y firma de este plantel por visitarlo fuera del horario de clases, se obtiene sello y firma de la Dirección de educación Municipal. Este mismo día 14 de Noviembre de 2018 se visita el plantel del Preescolar Huitzilopochtli de la localidad de José María Morelos en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo. Techumbre: Se concluye aplicación de pintura en general en 3 Módulos de 8:00 x 5:00 metros. Se realiza la hechura de murete para alojar tubería, cableado, centro de cargas e interruptor termomagnético, se realiza el suministro e instalación de luminaria fluorescente. Se concluye al 100 % cerco perimetral con paños de reja-cero en vista de fachada. Se trabaja en logotipo internacional de discapacitados en rampa, pintura en guarniciones. En acceso principal se trabaja en rotulo del plantel y logos del Estado de Quintana. Nota: No fue posible obtener sello y firma de este plantel por visitarlo fuera del horario de clases, se obtiene sello y firma de la Dirección de educación Municipal. Este día 15 de Noviembre de 2018 se visita el plantel del Preescolar Indígena Tutul-Xiu de la localidad de La Esperanza en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo. Se concluye forjado de guarniciones. Se trabaja en logo internacional para discapacitados y pintura en guarniciones. Se realiza el suministro y colocación de reja-cero en cerco perimetral, faltan colocar correctamente abrazaderas. Se trabaja en la hechura de registro eléctrico para alimentar luminaria exterior punta de poste. Servicios sanitario: Se realiza el suministro y colocación de muebles sanitarios. Se trabaja en la hechura de meseta de concreto. Este mismo día 15 de Noviembre de 2018 este mismo plantel del Preescolar Indígena Tutul-Xiu de la localidad de La Esperanza en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo. Se realiza corte de árboles y retiro de basura producto de los cortes, se realiza el trazo y nivelación para el desplante del comedor. Este mismo día 15 de Noviembre de 2018 se visita el plantel de la Primaria Indígena Andrés Quintana Roo de la localidad de La Esperanza en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo. Edificio “C”, 2 aulas didácticas.: Se concluye suministro y colocación de piso de loseta vitrificada en interior de 2 aulas. Se concluye forjado de rampa para el acceso al andador y al pasillo del edificio “A” y “B” aulas didácticas y plaza cívica. Se trabaja en logo internacional para discapacitados y pintura en guarniciones. Obra Exterior: Murete de acometida se continua trabajando en rehabilitación de reja de herrería, tapas metálicas en cisterna , cárcamo seco y rejillas de ventilación. Se realiza limpieza interior de cisterna. Se continúa trabajando en aplicación de recubrimiento epoxico en interior de cisterna. Nota: Se informa que no fue posible obtener sello y firma de este plantel por no encontrarse el director, se obtiene firma del sub-director y de la Dirección de Educación Municipal. Este mismo día 15 de Noviembre de 2018 se visita el plantel de la Telesecundaria Macedonio Sosa Mejía de la localidad de La Esperanza en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo. Edificio “A”,“B”, aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios: faltan luminarias fluorescentes con gabinete abatible de sobre-poner en interior de aula del edificio “B” y en pasillo de ambos edificios. Nota: Faltan detalles en cancelería, falta el cambio de cristales y bisagras. Se realiza el forjado de rampa para el acceso al andador y al pasillo del edificio “A” y “B” aulas didácticas y plaza cívica, se concluyen guarniciones, se trabaja en logo internacional para discapacitados y pintura en guarniciones. Servicios sanitarios: se trabaja en meseta de concreto y muebles sanitarios. Nota: Se informa que no fue posible obtener sello y firma de este plantel por no encontrarse el director, se obtiene firma del profesor encargado y de la Dirección de Educación Municipal. Nota: Se informa que se realiza el recorrido de supervisión con vehículo Oficial courrier chevrolet transmisión estándar color blanco No. Económico 18 placas TB 53374 ING. FELIPE TENORIO HERRERA RESIDENTE DE OBRA.