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                                                            Chetumal, Q. Roo a 30 de Octubre de 2018.

REPORTE DEL RECORRIDO PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBRA EN CAMPO DEL PROGRAMA FAM BASICO 2018 EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

Este día 29 de Octubre de 2018 se visita el plantel de la Secundaria Técnica Jaime Torres Bodet de la localidad de Noh-Bec en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, del Estado de Quintana Roo.

Se realiza visita a este plantel para el levantamiento de de obra de los trabajos que se encuentran ejecutados:

Edificio “A” 3 aulas + área administrativa dirección

Aplicación de pintura en muros interiores, exteriores y plafón.  (falta detalles)

Instalación de luminaria fluorescente  21.00  piezas, instalación de ventiladores de techo 16.00 piezas. (Faltan luminaria fluorescente en pasillo).

Salidas de alumbrado, ventiladores y contacto con canaletas.
Edificio “B” 4 aulas: Aplicación de pintura en muros interiores, exteriores y plafón, (faltan detalles).

Instalación de luminaria fluorescente  16.00  piezas, instalación de ventiladores de techo 16.00 piezas., se le indica a la empresa ocultar cables expuestos, hay un ventilador dañado, aplicar pintura en nariz de banqueta, centro de carga QO-04 2.00 piezas, suministro y colocación de interruptor termomagnético de 1 polo de 20 amp. 4.00 piezas, (Faltan luminaria fluorescente en pasillo)

Edificio “C” Servicios sanitarios, cooperativa y laboratorio: 
Aplicación de pintura en muros interiores, exteriores y plafón.  (falta detalles)

Instalación de luminaria fluorescente  16.00  piezas

Este mismo día 29 de Octubre de 2018 se visita el plantel de la Primaria Indígena Juan de la Barrera de la localidad de Chancah Veracruz en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Edificio “A”  3 aulas: 
Se realiza visita a este plantel para el levantamiento de de obra de los trabajos que se encuentran ejecutados:

Se informa que se concluye aplicación de pintura 100 % acrílica  en muros interiores, exteriores, plafón y volados, falta detalles en borde de azotea. , Instalación de luminaria fluorescente  15.00  piezas, instalación de ventiladores de techo 15.00 piezas, construcción de muro de block hueco de cemento de sección 15 x 20 x 40 cm muro fijo 2.45 x 1.00 x 3 piezas centro de carga QO-04 3.00 pieza, interruptores termomagneticos de 1 polo de 20 amp 7.00 pza, salidas con canaleta 12.00 salidas
Edificio “B” 1 aula: Se informa que se concluye aplicación de pintura 100 % acrílica  en muros interiores, exteriores, plafón y volado.

Instalación de luminaria fluorescente  5.00  piezas., instalación de ventiladores de techo 4.00 piezas centro de carga QO-08 1.00 pieza, interruptores termomagneticos de 1 polo de 20 amp 3.00 pza. salidas con canaleta 4.00 salidas.,  se informa que se trabaja en habilitado y armado de cancelería de madera en ventanas de madera tipo Miami en taller de carpintería de 1 aula.
Edificio “C” servicios sanitarios: Aplicación de pintura 100 % acrílica  en muros interiores, exteriores, plafón y volados.

Base para tinaco: Aplicación de pintura 100 % acrílica 
Nota: Se informa que no fue posible obtener firma y sello de este plantel no se encontró al director, se obtiene firma y sello del sub-delegado ejidal de la comunidad.

Este mismo día 29 de Octubre de 2018 se visita el plantel de la Telesecundaria Anastacio  Chable  Yam de la localidad de Kampokolché en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, del Estado de Quintana Roo.

Edificio “A”  3 aulas + dirección+ servicios sanitarios: 
Se realiza visita a este plantel para el levantamiento de de obra de los trabajos que se encuentran ejecutados:

Aplicación de pintura 100 % acrílica en muros exteriores, plafón, ménsulas y volados y en cubo para tinacos. (cambiar el tono,faltan detalles). 

Aplicación de pintura de esmalte en cancelería de madera en puertas y ventanas    
(faltan detalles, mal aplicada, pintura mate, debe ser esmalte, falta cambiar vidrios, cambiar piezas dañadas, bisagras, cerraduras).
Obra exterior: piso de concreto F´c= 150 kg/cm2 de 10 cm de espesor con refuerzo de malla electro-soldada volumen 319.28 m2

Forjado de rampa para discapacitados (faltan detalles en guarniciones). Volumen 12.20 m2.
Nota: Se informa que no fue posible obtener firma y sello de este plantel no se encontró al director, se obtiene firma y sello del comisariado ejidal de la comunidad.

                                            ING. FELIPE TENORIO HERRERA                                                 

	                                                      RESIDENTE DE OBRA       
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