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	                                                                 Chetumal, Q. Roo a 14 de Diciembre de 2018.

REPORTE DEL RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRA EN CAMPO DEL PROGRAMA FAM BÁSIC   BÁSICO 2018 EN DIFERENTES LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE BACALAR Y JOSÉ MA. MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

Este día 11 de Diciembre de 2018 se visita el plantel de la Telesecundaria Leona Vicaria  de la localidad de Buenavista en el Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo.

Se concluye al 100 % la hechura de mampostería con piedra de la región sección de 60 cm de base y 30 cm de corona en vista posterior y vista lateral derecha.

Se se continúa trabajando en el habilitado de acero de refuerzo para castillo y cadenas de desplante.

Se trabaja en el anclado de varillas de 1” de diámetro y castillos en dados de concreto vista posterior.
Se trabaja en habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo en cadenas de desplante vista posterior.

Este mismo día 11 de Diciembre de 2018 se visita el plantel de la Telesecundaria Agustín Yánez  de la localidad de Lázaro Cárdenas en el Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo.

Obra exterior: Forjado de rampa y guarniciones para personas con capacidades especiales, se trabaja en logo para discapacitados y aplicación de pintura en guarniciones.

Se trabaja en desmantelamiento de cancelería de madera en puertas y ventanas en aulas didácticas.
Este mismo día 11 de Diciembre de 2018 de 2018 se visita el plantel de la Primaria General Narciso Mendoza  de la localidad de Chacchoben en el Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo.

Se continua trabajando en aplicación de pintura en muros interiores, exteriores y plafón de aulas didácticas de los edificios “A”, “B” y “C”.

Módulo para Discapacitados:  Se trabaja en aplicación de pintura en muros interiores, exteriores, en plafón y cubo para tinaco.

Servicios sanitarios. Se concluye al 100 % modulos niñas-niños. Suministro y colocación de loseta en muros interiores lambrin y piso, hechura de meseta de concreto, lavabos, llaves  economizadoras, inodoro.  
Este mismo día 11 de Diciembre de 2018 de 2018 se visita el plantel de la Telesecundaria Miguel A. Ortega Navarrete  de la localidad de Chacchoben en el Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo. 
Se trabaja en aplicación de pintura en muros interiores, exteriores y plafón en aulas didácticas de los edificios “A” y “B”.

Se trabaja en desmantelamiento, suministro y colocación de cancelería de madera en puertas y ventanas en aulas didácticas de los edificios “A” y “B”.

Módulo para discapacitados: Se trabaja en aplicación de pintura en muros interiores, exteriores, plafón y cubo para tinaco.

Cubo para tinacos: Se trabaja en aplicación de pintura en muros interiores, exteriores.

Este mismo día 11 de Diciembre de 2018 de 2018 se visita el plantel de la Primaria Francisco Villa de la localidad de Guadalupe Victoria en el Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo. 
Se continúa trabajando en la rehabilitación de protectores de herrería en puertas y ventanas de aulas didácticas.
Se trabaja en desmantelamiento, suministro y colocación de ventiladores de techo en interiores de 3 aulas didácticas.

Se trabaja en la rehabilitación de 2 luminarias exteriores punta de poste.

Se trabaja en suministro y colocación de 1 luminaria exterior punta de poste.

Se trabaja en excavación, tendido de tubería conduit de pvc tipo pesado, cableado y base de concreto para recibir luminaria exterior punta de poste.

Se trabaja en el suministro y colocación de fotoceldas. 
Este día 12 de Diciembre de 2018 se visita el plantel del Jardín de Niños Zazil-Beh de la localidad de Huay-max en el Municipio de José María Morelos, del Estado de Quintana Roo.
Comedor:  Se continua trabajando en suministro y compactación de relleno de material de banco sas-cab en interior del comedor.

Se continua trabajando en habilitado, armado y montaje de elementos estructurales metálicos y parasoles.

Obra Exterior:  barda perimetral muro ciego a base de block hueco de cemento de sección 15 x 20 x 40 cm. vista posterior se realiza excavación al 100 %, se continua trabajando en la mampostería con piedra de la región  de sección trapezoidal para el desplante de barda de muro ciego avance aproximado de 98 %. Se continua trabajando en el habilitado de acero de refuerzo para cadenas de desplante y castillos. Se continua trabajando en el anclado de varillas de 1” de diámetro y castillos en dados de concreto. Se trabaja en el habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo en cadenas de desplante. Se trabaja en muro de block hueco de cemento de sección 15 x 20 x 40 cm. vaciado de concreto en cadenas de desplante y castillos. Se trabaja en castillos ahogados con 1 varilla de ½” de diámetro.
Cocina:  Se informa que se concluyen al 100 % los siguientes conceptos:

Limpia, trazo y nivelación, excavación en material tipo “B”, habilitado, armado, colocación de acero de refuerzo en castillos, anclado de castillos en dados de concreto, habilitado, armado, colocación de acero de refuerzo y vaciado de concreto en cadenas de desplante. 

Se trabaja en muro de block hueco de cemento de sección 15 x 20 x 40 cm.
Este mismo día 12 de Diciembre de 2018 se visita el plantel de la Primaria Juan José Martínez Amaro  de la localidad de Huay-max en el Municipio de José María Morelos, del Estado de Quintana Roo. 
Vista fachada y lateral cerco perimetral de reja-cero: Se realiza la hechura de cadena simple sin armar de 5 x 30 cm y acabado en paño de la mampostería, suministro y colocación de reja-cero vista de fachada al 100 %.
Se trabaja en la hechura de cadena simple sin armar de 5 x 30 cm y acabado en paño de la mampostería,  suministro y colocación de reja-cero vista lateral 50 %.
Se realiza el corte de árbol de 15 metros de altura aprox. y de 90 cm de diámetro.
Vista posterior y lateral barda de muro ciego: Se concluye el anclado de varilla de 1” de diámetro, castillos armados en dados de concreto, cadena de desplante, se trabaja en muro de block hueco de cemento de sección 15 x 20 x 40 cm., castillos ahogados con 1 varilla de ½” de diámetro en vista lateral derecha.
Se trabaja en anclado de varilla de 1” de diámetro y castillos armados en dados de concreto, se habilita acero de refuerzo para cadena de desplante en vista posterior.
Este mismo día 12 de Diciembre de 2018 se visita el plantel del Preescolar Juana de Arco de la localidad de San Diego en el Municipio de José María Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Comedor:  Se continua trabajando en el suministro y compactación de relleno material de banco sas-cab en interior.

Se continúa trabajando en habilitado, armado y montaje de elementos estructurales metálicos.

Cocina: Se realiza muro de block hueco de cemento de sección 15 x 20 x 40 cm., cadenas de cerramiento, se trabaja en losa de vigueta y bovedilla.
Este mismo día 12 de Diciembre de 2018 se visita el plantel de la Primaria Jacinto Canek de la localidad de Lázaro Cárdenas en el Municipio de José María Morelos, del Estado de Quintana Roo.
Construcción de 1 aula didáctica aislada estructura regional con ménsulas de 6:00 x 8:00 m + obra exterior:
Se informa que debido al tipo de suelo inestable y la profundidad de 1.00 m sin llegar a suelo firme se le autoriza a la empresa contratista cambiar tipo de cimentación de mampostería a zapata corrida y murete de enrase, así como también colocar una plantilla de concreto ciclópeo.

Se realiza al 100 % los conceptos de : Limpia, trazo y nivelación del terreno, excavación en terreno tipo “A”, habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo para zapata corrida, murete de enrase a base de block hueco de cemento de 15 x 20 x 40 cm. con 1 varilla de 3/8 “ de diámetro en castillo ahogado y rellenado con concreto en celdas de block.
Se trabaja en habilitado y armado de acero de refuerzo para cadena de desplante y castillos armados.

Se informa que se define piso en plaza cívica y andadores.

Nota: No fue posible obtener sello y firma del director por no encontrarse en el plantel, se obtiene 
          firma del Sub- delegado ejidal de la comunidad.

Este día 13 de Diciembre de 2018 se visita el plantel del Preescolar Indígena Tutul-Xiu de la localidad de La Esperanza en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.
Programa Escuelas al CIEN
Se realiza el suministro y colocación de reja-cero en cerco perimetral, faltan colocar correctamente abrazaderas. Se continúa trabajando en luminaria exterior punta de poste, falta encofrar tubería y tapas de lámina en salida eléctrica del poste. 
Servicio sanitario: falta cambiar cerradura en mal estado y detalles de pintura en general. 
Obra exterior: Se realiza la hechura de 2 columnas de concreto armado para anclar portón en acceso principal, falta suministro y colocación de portón.

Se realiza el suministro y colocación de placa emblemática de aluminio. 
Este mismo día 13 de Diciembre de 2018 este mismo plantel del Preescolar Indígena Tutul-Xiu de la localidad de La Esperanza en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo. Rehabilitación en general.

Comedor: Se concluye  suministro y compactación de relleno material de banco sas-cab en interior del comedor  y cocina.

Cocina: Se realiza el suministro y colocación de viguetas y bovedillas, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 19 cm de espesor, aplicación de calcreto, pretil al 100 %. 
Obra exterior: Se concluye excavación en material tipo “B” y “C” para pozo de absorción y biodigestor.
Este mismo día 13 de Diciembre de 2018 se visita el plantel de la Primaria Indígena Andrés Quintana Roo de la localidad de La Esperanza en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.  Rehabilitación en general.
Se realiza logo internacional para discapacitados y aplicación de pintura en guarniciones. 
Obra Exterior:  se continúa trabajando en la rehabilitación de luminaria exterior punta de poste
Se realiza el suministro y colocación de placa emblemática de aluminio.
Nota: No fue posible obtener sello y firma del director por no encontrarse, se obtiene firma del Sub-

          director del plantel.

Este mismo día 13 de Diciembre de 2018 se visita el plantel de la Primaria Indígena Andrés Quintana Roo de la localidad de La Esperanza en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo. Programa FAMBAS: Rehabilitación de comedor existente: Se realiza la hechura de piso de concreto en andador para acceso al comedor, se concluye la hechura de meseta de concreto y forrada con loseta, se concluye aplicación de pintura en muros interiores y exteriores, se concluye excavación, suministro y colocación de bio-digestor-registro de lodos. 
Nota: No fue posible obtener sello y firma del director por no encontrarse, se obtiene firma del Sub-

          director del plantel.

Este mismo día 13 de Diciembre de 2018 se visita el plantel de la Telesecundaria Macedonio Sosa Mejía de la localidad de La Esperanza en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo. Edificio “A”,“B”, aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios: faltan luminarias fluorescentes con gabinete abatible de sobre-poner en interior de aula del edificio “B” y en pasillo de ambos edificios. 
Nota: Faltan detalles en cancelería, falta el cambio de cristales  y bisagras. Se realiza el forjado de rampa para el acceso al andador y al pasillo del edificio “A” y  “B” aulas didácticas y plaza cívica, se concluyen guarniciones. Servicios sanitarios: se concluye al 100 % meseta de concreto, lavabos y llaves economizadoras.

Se realiza el suministro y colocación de placa emblemática de aluminio.

Nota: No fue posible obtener sello y firma del director por no encontrarse, se obtiene firma del Sub-

          director del plantel.

Nota:   Se informa que se realiza el recorrido de supervisión con vehículo Oficial courrier 
            chevrolet  transmisión estándar color blanco No. Económico 18 placas TB 53374
                                                ING. FELIPE TENORIO HERRERA
                                   RESIDENTE DE OBRA
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