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	                                                                 Chetumal, Q. Roo a 11 de Enero de 2019.

REPORTE DEL RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRA EN CAMPO DEL PROGRAMA FAM BÁSIC   BÁSICO 2018 EN DIFERENTES LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE BACALAR Y JOSÉ MA. MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

Este día 08 de Enero de 2019 se visita el plantel de la Telesecundaria Leona Vicaria  de la localidad de Buenavista en el Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo.

Se continua trabajando en habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo cadenas de cerramiento en vista posterior.

Se trabaja en habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo en cadenas de cerramiento vista lateral.

Se concluye muro de block hueco de cemento de sección 15 x 20 x 40 cm en vista posterior y lateral. 
Nota: No fue posible obtener sello y firma de la directora por jubilación,  se obtiene firma del sub 

          director.

Este mismo día 08 de Enero de 2019 se visita el plantel de la Telesecundaria Agustín Yánez  de la localidad de Lázaro Cárdenas en el Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo.

Se concluye el suministro y colocación de cancelería de madera en puertas y ventanas en aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios.
Se realiza el suministro y colocación de cerraduras en puertas de aulas didácticas, dirección y servicios sanitarios.
Se realiza recorrido por las instalaciones del plantel en conjunto con la directora, presidente del comité de padres de familia y empresa contratista para verificar, dar fe de la terminación de los trabajos que fueron contratados en el programa escuelas al CIEN.

Se observan detalles en cancelería de madera en aulas didácticas y en servicios sanitarios se levanta minuta de trabajo para solventarlo y se programa la entrega-recepción para el día martes 15 de enero del 2019 a las 9:30 a.m.

Nota: No fue posible obtener sello de la directora por qué lo olvidó, se obtiene la firma de la       

           directora.

Este mismo día 08 de Enero de 2019 se visita el plantel de la Primaria General Narciso Mendoza  de la localidad de Chacchoben en el Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo.

Se concluye aplicación de pintura en muros interiores, exteriores y plafón de aulas didácticas de los edificios “A”, “B” y “C”.

Módulo para Discapacitados: Se realiza aplicación de pintura en muros interiores, exteriores, en plafón y cubo para tinaco.

Se realiza la rehabilitación de cancelería de madera en puertas y ventanas en aulas didácticas.

Se realiza el suministro y colocación de cerraduras en puertas de aulas didácticas.

Obra exterior.-

Se realiza el suministro y colocación de luminaria exterior punta de poste.
.

Se concluye el suministro y colocación de cancelería de madera en puerta y ventanas en modulo de discapacitados y servicios sanitarios.

Se realiza el suministro y colocación de cerraduras en puertas de aulas didácticas, dirección, modulo de discapacitados y servicios sanitarios.

Se realiza recorrido por las instalaciones del plantel en conjunto con él director, presidente del comité de padres de familia y empresa contratista para verificar, dar fe de la terminación de los trabajos que fueron contratados en el programa escuelas al CIEN.

Se observan detalles en cancelería de madera en modulo y en servicios sanitarios se programa la entrega-recepción para el día martes 15 de enero del 2019 a las 11:00 a.m.

Este mismo día 08 de Enero de 2019 se visita el plantel de la Telesecundaria Miguel A. Ortega Navarrete  de la localidad de Chacchoben en el Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo. 
Se concluye aplicación de pintura en muros interiores, exteriores y plafón en aulas didácticas de los edificios “A” y “B”.

Módulo para discapacitados: Se concluye aplicación de pintura en muros interiores, exteriores, plafón y cubo para tinaco.

Se concluye el suministro y colocación de cancelería de madera en puerta y ventanas en aulas didáctica, modulo de discapacitados y servicios sanitarios.

Se realiza el suministro y colocación de cerraduras en puertas de aulas didácticas, dirección, modulo de discapacitados y servicios sanitarios.

Se realiza recorrido por las instalaciones del plantel en conjunto con él director, presidenta del comité de padres de familia y empresa contratista para verificar, dar fe de la terminación de los trabajos que fueron contratados en el programa escuelas al CIEN.

Se observan detalles en cancelería de madera en aulas didácticas y en servicios sanitarios se programa la entrega-recepción para el día martes 15 de enero del 2019 a las 12:30 p.m.

Este día 09 de Enero de 2019 se visita el plantel del Jardín de Niños Zazil-Beh de la localidad de Huay-max en el Municipio de José María Morelos, del Estado de Quintana Roo.
Comedor: Se concluye suministro y compactación de relleno de material de banco sas-cab en interior del comedor.

Se concluye habilitado, armado y montaje de elementos estructurales metálicos, parasoles, lámina galvateja, tensores, ranurado del caracol y número maya.
Se trabaja en el suministro y colocación de piso de loseta en interior del comedor y cocina.
Se concluye grabados en placa de acero. Se trabaja en el suministro y colocación de luminarias.
Obra Exterior: Se concluye al 100 % Barda perimetral muro ciego a base de block hueco de cemento de sección 15 x 20 x 40 cm. vista posterior, se concluye aplanados a tres capas en muro de barda ambas caras y aplicación de pintura vinílica color blanco. Se continúa  trabajando en andadores y forjado de rampa. Suministro y colocación de biodigestor y línea descarga al pozo de absorción. Línea eléctrica y encofrado.
Cisterna.-  Se trabaja en cisterna

excavación, habilitado , armado y colocación de acero de refuerzo y cimbra aparente.

Cocina:  Se informa que se concluyen al 100 % los siguientes conceptos:

Se concluye losa de vigueta y bovedilla, pretil perimetral y calcreto. Se realiza la hechura de meseta de concreto, tarja con escurridor, suministro y colocación de lavabos, llaves para lavabos, instalaciones eléctrica, salidas eléctricas. Centro de carga e interruptores.
Este mismo día 09 de enero de 2019 se visita el plantel de la Primaria Juan José Martínez Amaro  de la localidad de Huay-max en el Municipio de José María Morelos, del Estado de Quintana Roo. 
Vista fachada y lateral cerco perimetral de reja-cero: Se realiza la hechura de cadena simple sin armar de 5 x 30 cm y acabado en paño de la mampostería, suministro y colocación de reja-cero vista de fachada al 100 %.
Se concluye la hechura de cadena simple sin armar de 5 x 30 cm y acabado en paño de la mampostería,  suministro y colocación de reja-cero vista lateral 100 %.
Vista posterior y lateral barda de muro ciego: 
Se concluye muro de block hueco de cemento de sección 15 x 20 x 40 cm., castillos ahogados con 1 varilla de ½” de diámetro en vista lateral posterior.
Se concluye al 100 % aplanados en muro de block ambas caras.

Se realiza al 100 % la demolición de bodega en malas condiciones que se encontraba en esquina del plantel.

Se trabaja en aplicación de pintura vinílica en color blanco en muro de barda perimetral en interior.
Se trabaja en aplicación de pintura de esmalte en portones de reja-cero acceso principal y de servicio.

Este mismo día 09 de enero de 2019 se visita el plantel del Preescolar Juana de Arco de la localidad de San Diego en el Municipio de José María Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Comedor: Se concluye el suministro y compactación de relleno material de banco sas-cab en interior, se realiza firme de concreto de F´C= 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor en interior.
Se continúa trabajando en habilitado, armado y montaje de elementos estructurales metálicos, se trabaja en el suministro y colocación de lámina galvateja.
Cocina: Se informa que se concluyen al 100 % los siguientes conceptos:

Se concluye losa de vigueta y bovedilla, pretil perimetral y calcreto. Se realiza la hechura de meseta de concreto, tarja con escurridor, suministro y colocación de lavabos, llaves para lavabos, instalaciones eléctrica, salidas eléctricas. Centro de carga e interruptores.

Obra exterior.- se trabaja en excavación en terreno tipo “B” para biodigestor.
Se le define a la empresa contratista piso en andador y rampa para discapacitados.

Este mismo día 09 de enero de 2019 se visita el plantel de la Primaria Jacinto Canek de la localidad de Lázaro Cárdenas en el Municipio de José María Morelos, del Estado de Quintana Roo.
Construcción de 1 aula didáctica aislada estructura regional con ménsulas de 6:00 x 8:00 m + obra exterior:
Se concluye al 100 % la hechura de muro de block hueco de cemento de sección 15 x 20 x 40 cm.
Habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo en castillos, cadenas intermedias y de cerramiento, cimbra común y aparente en ménsulas, vaciado de concreto de F´C= 250 kg/cm2.
Suministro y colocación de vigueta y bovedilla, losa de concreto de F´C= 250 kg/cm2 de 19 cm de espesor. Se trabaja en aplanados a tres capas en muros interiores y exteriores.

Se le solicita a la empresa contratista extraer muestras del concreto para el ensaye de resistencia.

Se informa que se trabaja en plaza cívica y andadores.

Se trabaja en la rehabilitación de servicios sanitarios existentes, se le define la ubicación de registros sanitarios y la hechura de murete de acometida.

Nota: No fue posible obtener sello y firma del director del plantel por visitarlo fuera del horario de   

          clases, se obtiene sello y firma del sub-director ejidal de la comunidad.

Este día 10 de enero de 2019 se visita el plantel del Preescolar Indígena Tutul-Xiu de la localidad de La Esperanza en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.
Comedor: Se trabaja en el suministro y colocación de elementos estructurales metálicos.

Se concluye al 100% el suministro y compactación de material de banco sas-cab en interior del comedor.

Cocina: Se realiza el suministro y colocación de viguetas y bovedillas, losa de concreto de vigueta y bovedilla de 19 cm de espesor, aplicación de calcreto, pretil al 100 %. 
Obra exterior: Se concluye excavación en material tipo “B” y “C” para pozo de absorción y biodigestor.
Se trabaja en pisos en andador y rampa para discapacitados.

Este mismo día 10 de enero de 2019 se visita el plantel del Jardín de Niños Leonardo de Vinci de la localidad de José María Morelos en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo. 
Rehabilitación en general. Se informa que se concluye la rehabilitación de cancelería de madera en puertas y ventanas de aulas didácticas y servicios sanitarios. Se realiza aplicación de pintura 100 % acrílica en muros interiores, exteriores y en plafón. Aulas didácticas del edificio “A”.
Se realiza la rehabilitación de protectores de herrería en puertas y ventanas de aulas didácticas.

Se realiza retiro, suministro y aplicación de impermeabilizante en losa de azotea del edificio “A”.

Se concluye aplanados a tres capas en muros interiores, exteriores y en plafón del comedor existente. Se observa el suministro de piso de loseta.
Este mismo día 10 de enero de 2019 se visita el plantel de la Primaria Manuel López Ayora de la localidad de Cafetal Grande en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo. 

Rehabilitación en general.

Se informa que se realiza el retiro de impermeabilizante existente en losa de azotea del edificio “A”
Se realiza demolición de aplanados interiores y exteriores de aulas didácticas del edificio “A”, se trabaja en aplanados a tres capas en muros interiores y exteriores de aulas didácticas del edificio “A”
Se trabaja en aplicación de emulsión en losa de azotea, se observa el suministro de rollos de impermeabilizante prefabricado. Se trabaja en la demolición de meseta de concreto para lavabos.
Edificio “B”.- Se trabaja en la rehabilitación de cancelería de madera en puerta y ventanas de aula didáctica. Se trabaja en resanes de fisuras, lijado de muros, aplicación de sellador y pintura 100 % acrílica en muros interiores, exteriores y en plafón.

Nota: No fue posible obtener sello y firma del director del plantel por no encontrarse, se obtiene 

          firma del sub-director.

Nota:   Se informa que se realiza el recorrido de supervisión con vehículo Oficial courrier 
            chevrolet  transmisión estándar color blanco No. Económico 18 placas TB 53374
                                                ING. FELIPE TENORIO HERRERA
                                   RESIDENTE DE OBRA
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