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	                                                                 Chetumal, Q. Roo a 18 de Enero de 2019.

REPORTE DEL RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRA EN CAMPO DEL PROGRAMA FAM BÁSI     BÁSICO 2018 EN DIFERENTES LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE BACALAR Y JOSÉ MARÍA MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

Este día 15 de Enero de 2019 se visita el plantel de la Telesecundaria Leona Vicario  de la localidad de Buenavista en el Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo.

BARDA PERIMETRAL DE MURO CIEGO CON ENTRECALLES:

Se continua trabajando en habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo cadenas de cerramiento en vista posterior.

Se concluye al 100 % habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo en cadenas de cerramiento vista lateral.

Se concluye muro de block hueco de cemento de sección 15 x 20 x 40 cm en vista posterior y lateral. 
Se realiza al100 % aplanados a tres capas (rich, emparche y estuco) en cara interior de la vista posterior. 

Se trabaja en aplanados a tres capas (rich, emparche y estuco) en cara interior de la vista lateral derecha. 

Nota: No fue posible obtener sello y firma de la directora por jubilación,  se obtiene firma del sub- 

          director.

Este mismo día 15 de Enero de 2019 se visita el plantel de la Telesecundaria Agustín Yánez  de la localidad de Lázaro Cárdenas en el Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo.

Se realiza recorrido por las instalaciones del plantel en conjunto con la directora, supervisor de zona por la SEQ, presidente del comité de participación social, padres de familia y empresa contratista para verificar y dar fe de la terminación de los trabajos que fueron contratados en el programa escuelas al CIEN.

Posteriormente al recorrido en interior de aulas didácticas, dirección, servicios sanitarios y obra exterior, se da lectura de la documentación que se integra en el expediente  y no habiendo  detalles que solventar se procede a firmar las actas de Entrega-recepción de obra este día martes 15 de enero del 2019 a las 11:00 a.m.

Este mismo día 15 de Enero de 2019 se visita el plantel de la Primaria General Narciso Mendoza  de la localidad de Chacchoben en el Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo.

Se realiza recorrido por las instalaciones del plantel en conjunto con el director, supervisor de zona por la SEQ, presidente del comité de participación social, padres de familia y empresa contratista para verificar y dar fe de la terminación de los trabajos que fueron contratados en el programa escuelas al CIEN.

Posteriormente al recorrido en interior de aulas didácticas de los edificios “A”, “B” y “C” respectivamente, modulo sanitario para discapacitados, servicios sanitarios existentes, cubo para tinacos  y obra exterior, se da lectura del contenido y documentación que se integra en el expediente  y no habiendo  detalles que solventar se procede a firmar las actas de Entrega-recepción de obra este día martes 15 de enero del 2019 a las 13:00 p.m.

Este mismo día 15 de Enero de 2019 se visita el plantel de la Telesecundaria Miguel A. Ortega Navarrete  de la localidad de Chacchoben en el Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo. 
Se realiza recorrido por las instalaciones del plantel en conjunto con el director, supervisor de zona por la SEQ, presidenta del comité de participación social, padres de familia y empresa contratista para verificar y dar fe de la terminación de los trabajos que fueron contratados en el programa escuelas al CIEN.

Posteriormente al recorrido en interior de aulas didácticas, modulo sanitario para discapacitados, dirección, servicios sanitarios existentes y obra exterior, se da lectura del contenido de la documentación que se integra en el expediente  y no habiendo  detalles que solventar se procede a firmar las actas de Entrega-recepción de obra este día martes 15 de enero del 2019 a las 15:00 p.m.

Este día 16 de Enero de 2019 se visita el plantel del Jardín de Niños Zazil-Beh de la localidad de Huay-max en el Municipio de José María Morelos, del Estado de Quintana Roo.
Comedor: 
Se concluye suministro y colocación de piso de loseta en interior del comedor y cocina.
Se realiza el suministro y colocación de luminarias en modulo-comedor, en cocina, arbotante exterior y luminaria en plafón en área de lavabos.
Cocina:-  Suministro y colocación de tarja de acero inoxidable doble con un escurridor en meseta de concreto forrada con recubrimiento vidriado, coladera en piso atrapa-grasas, centro de carga, interruptores termomagneticos, contactos, cableado de salidas eléctricas, preparaciones de salidas para gas butano con tubería de cobre, aplicación de calcreto, chaflanes, se trabaja en aplicación de impermeabilizante en losa de azotea y en la colocación de gárgolas. .
Obra Exterior: Se continúa  trabajando en andadores y forjado de rampa. 
Suministro y colocación de biodigestor y línea de descarga al pozo de absorción. Línea eléctrica y encofrado.
Cisterna.-  Se continúa trabajando en cisterna y cárcamo seco.
Este mismo día 16 de enero de 2019 se visita el plantel de la Primaria Juan José Martínez Amaro  de la localidad de Huay-max en el Municipio de José María Morelos, del Estado de Quintana Roo. 
Se realiza recorrido por las instalaciones del plantel en conjunto con la directora, personal docente, presidente del comité de participación social, padres de familia y empresa contratista para verificar y dar fe de la terminación de los trabajos que fueron contratados en el programa FAMBSICO.

Posteriormente al recorrido en el exterior, barda perimetral a base de block hueco de sección 15 x 20 x 40 cm. de muro ciego con entrecalles, cerco perimetral a base de reja-cero, portones de reja-cero en accesos de servicio y principal, se da lectura del contenido de la documentación que se integra en el expediente  y no habiendo  detalles que solventar se procede a firma el acta de Entrega-recepción de obra este día miércoles 16 de enero del 2019 a las 13:30 p.m.

Este mismo día 16 de enero de 2019 se visita el plantel del Preescolar Juana de Arco de la localidad de San Diego en el Municipio de José María Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Comedor: Se concluye habilitado, armado y montaje de elementos estructurales metálicos, se realiza el suministro y colocación de lámina galvateja. Se le indica al representante de la empresa algunos detalles generales para que se corrijan. 

Se realiza el suministro y colocación de luminarias en modulo-comedor, en cocina, arbotante exterior falta luminaria en plafón en área de lavabos.

Cocina:-  Se concluye suministro y colocación de piso de loseta en interior de la cocina.

Suministro y colocación de tarja de acero inoxidable doble con un escurridor en meseta de concreto forrada con recubrimiento vidriado, falta coladera en piso atrapa-grasas, centro de carga, interruptores termomagneticos, contactos, cableado de salidas eléctricas, falta preparaciones de salidas para gas butano con tubería de cobre, se trabaja en la hechura de chaflanes, se trabaja en aplicación de impermeabilizante en losa de azotea y en la colocación de gárgolas. .
Obra Exterior: Se continúa  trabajando en andadores y forjado de rampa. 

Se realiza la hechura de murete de acometida
Se realiza la hechura de meseta de concreto, se trabaja en recubrimiento vidriado y llaves para lavabos, se continúa trabajando en excavación en terreno tipo “B” para biodigestor.
Se trabaja en la hechura de registros eléctricos y sanitarios.

Este mismo día 16 de enero de 2019 se visita el plantel de la Primaria Jacinto Canek de la localidad de Lázaro Cárdenas en el Municipio de José María Morelos, del Estado de Quintana Roo.
Construcción de 1 aula didáctica aislada estructura regional con ménsulas de 6:00 x 8:00 m + obra exterior:
Se continúa trabajando en aplanados a tres capas (rich, emparche y estuco) en muros interiores, exteriores y en plafón.

Se informa que se continúa trabajando en plaza cívica y andadores, relleno y compactación con material de banco sas-cab y placas de concreto 2 piezas..

Se continúa trabajando en la rehabilitación de servicios sanitarios existentes, desmantelamientos, suministro y colocación de loseta en muro y piso, muebles sanitarios.

se define la ubicación de registros sanitarios y la hechura de murete de acometida.

Nota: No fue posible obtener sello y firma del director del plantel por visitarlo fuera del horario de   

          clases, se obtiene sello y firma de la Dirección de Educación Municipal.

Este día 17 de enero de 2019 se visita el plantel del Preescolar Indígena Tutul-Xiu de la localidad de La Esperanza en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.
Comedor: Se continúa trabaja en el suministro y colocación de elementos estructurales metálicos, lámina de galvateja, se le solicita cambiar sustituir un elemento estructural metálico que se encuentra demasiado empatado y mal soldado.
Se concluye al 100% el suministro y compactación de material de banco sas-cab en interior del comedor y la hechura de firme de concreto F´c= 150 kg/cm2 de 8 cm de espesor.
Cocina:-  Se trabaja en el suministro y colocación de tarja de acero inoxidable doble con un escurridor en meseta de concreto, se trabaja en recubrimiento vidriado, suministro y colocación de piso de loseta, suministro y colocación de coladera en piso atrapa-grasas, centro de carga, faltan interruptores termomagneticos, contactos, se realiza cableado de salidas eléctricas, falta preparaciones de salidas para gas butano con tubería de cobre, se realiza la hechura de calcreto y chaflanes, suministro y colocación de gárgolas. Se trabaja en aplicación de impermeabilizante en losa de azotea. Se trabaja en la hechura de meseta de concreto para lavabos.
Obra Exterior: Se continúa  trabajando en andadores y forjado de escalones y rampa.

se continúa trabajando en excavación en terreno tipo “B” para biodigestor.

Se trabaja en la hechura de registros eléctricos y sanitarios.

Este mismo día 17 de enero de 2019 se visita el plantel del Jardín de Niños Leonardo de Vinci de la localidad de José María Morelos en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo. 
Rehabilitación en general. 
Se concluye aplanados a tres capas (rich, emparche y estuco) en muros interiores, exteriores y en plafón del comedor existente, se trabaja en aplicación de pintura del comedor y cocina.

Se trabaja en el suministro y colocación de piso de loseta en comedor y cocina existentes.
Este mismo día 17 de enero de 2019 se visita el plantel de la Primaria Manuel López Ayora de la localidad de Cafetal Grande en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo. 

Rehabilitación en general.

Se informa que se realiza el retiro de impermeabilizante existente en losa de azotea del edificio “A”.
Se trabaja en aplicación de emulsión asfáltica e impermeabilizante prefabricado de 4 mm de espesor en losa de azotea del edificio “A” aulas didácticas.

Se realiza demolición de aplanados interiores y exteriores de aulas didácticas del edificio “A”, se continúa trabajando en aplanados a tres capas (rich, emparche y estuco) en muros interiores y exteriores de 2 aulas didácticas del edificio “A”.
Se realiza lijado, cepillado y aplicación de pintura de esmalte en estructura metálica y lámina acanalada en plafón interior de una aula didáctica.

Se realiza la demolición de meseta de concreto para lavabos.
Edificio “B”.- Se concluye rehabilitación de cancelería de madera en puerta y ventanas de aula didáctica, falta la cancelería de madera del nicho interior.

. Se continua trabajando en aplicación de pintura 100 % acrílica en muros interiores, exteriores y en plafón.

Nota:   Se informa que se realiza el recorrido de supervisión con vehículo Oficial courrier 
            chevrolet  transmisión estándar color blanco No. Económico 18 placas TB 53374
                                                ING. FELIPE TENORIO HERRERA
                                   RESIDENTE DE OBRA
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