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	                                                                 Chetumal, Q. Roo a 25 de Enero de 2019.

REPORTE DEL RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRA EN CAMPO DEL PROGRAMA FAM BÁSI     BÁSICO 2018 EN DIFERENTES LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE BACALAR Y JOSÉ MARÍA MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
Este día 22 de Enero de 2019 se visita el plantel del Centro de Estudios de Bachillerato 5/9 Justo Sierra Méndez de la localidad de Buenavista en el Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo.

 Se concluye al 100 % la hechura de piso de concreto en placas para cancha de usos múltiples de 18:00 x 32:00 mtrs.
Se realiza el suministro y colocación de estructuras para porterías y tableros para basquetbol.

Se continua trabajando en resanes con material planitop xs en elementos estructurales (trabes, columnas, plafón, zoclos).

Se inicia en la aplicación de pintura de esmalte en elementos estructurales.

Se trabaja en el forjado de rampa para personas con discapacidad.

Se trabaja en la hechura de cubo para 4 tinacos en batería en losa de azotea.

Se concluye al 100 % la rehabilitación de sub-estación eléctrica.

Este mismo día 22 de Enero de 2019 se visita el plantel de la Telesecundaria Leona Vicario  de la localidad de Buenavista en el Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo.

BARDA PERIMETRAL DE MURO CIEGO CON ENTRECALLES:

Se concluye habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo cadenas de cerramiento en vista posterior.

Se concluye al 100 % aplanados a tres capas (rich, emparche y estuco) en cara interior de la vista lateral derecha. 

Se trabaja en aplanados a tres capas (rich, emparche y estuco) en cara exterior-posterior (lado terreno vecinal).
Se trabaja en aplicación de pintura en muros interiores en vista posterior y lateral.

Nota: No fue posible obtener sello y firma del director no se encontró en el plantel, se obtiene firma 
          del profesor a cargo (sub- director).

Este día 22 de Enero de 2019 se visita el plantel de la Primaria Lázaro Cárdenas  de la localidad de Graciano Sánchez La Pantera en el Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo.

Construcción de Comedor 3 módulos de 5:00 x 8:00 mts.
Se realiza corte de árboles desenraice y poda.
Se informa que se realiza el trazo, limpia y nivelación del terreno.

Se concluye al 100 % excavación en terreno tipo “B” en área de módulos y cocina.
Este mismo día 22 de Enero de 2019 se visita el plantel de la Primaria Francisco Villa de la localidad de Guadalupe Victoria en el Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo. 

Se informa que falta el suministro y colocación de 2 luminarias punta de poste (lámparas).
Falta aplicación de pintura en edificio vista fachada y posterior. Limpieza de cancelería de madera en ventanas manchadas con pintura de aceite. Reparación de un ventilador de techo (hace ruido).

Este día 23 de Enero de 2019 se visita el plantel del Jardín de Niños Zazil-Beh de la localidad de Huay-max en el Municipio de José María Morelos, del Estado de Quintana Roo.
Se realiza recorrido por las instalaciones del plantel en conjunto con la directora, presidenta del comité de padres de familia y empresa contratista para verificar, dar fe de la terminación de los trabajos que fueron contratados en el programa FAMBAS.

se programa la entrega-recepción para el día miércoles 30 de enero del 2019 a las 10:30 a.m.

Este mismo día 23 de enero de 2019 se visita el plantel del Preescolar Juana de Arco de la localidad de San Diego en el Municipio de José María Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Comedor: Se concluye habilitado, armado y montaje de elementos estructurales metálicos, se realiza el suministro y colocación de lámina galvateja. Se le indica al representante de la empresa algunos detalles generales para que se corrijan. 

Se realiza el suministro y colocación de luminarias en modulo-comedor, en cocina, arbotante exterior falta luminaria en plafón en área de lavabos..

Cocina:-  Se concluye suministro y colocación de piso de loseta en interior de la cocina.

Suministro y colocación de tarja de acero inoxidable doble con un escurridor en meseta de concreto forrada con recubrimiento vidriado, falta coladera en piso atrapa-grasas, centro de carga, interruptores termomagneticos, contactos, cableado de salidas eléctricas, falta preparaciones de salidas para gas butano con tubería de cobre, se trabaja en la hechura de chaflanes, se trabaja en aplicación de impermeabilizante en losa de azotea y en la colocación de gárgolas. Faltan 2 ventiladores de techo y una luminaria fluorescente..
Obra Exterior: Se concluye al 100 % piso en andadores.

se continua trabajando en forjado de rampa. 

Se realiza la hechura de murete de acometida
Se realiza la hechura de meseta de concreto, se trabaja en recubrimiento vidriado.

se concluye excavación en terreno tipo “B” para biodigestor.
Se continua trabajando en la hechura de registros eléctricos y registros sanitarios..

Este mismo día 23 de enero de 2019 se visita el plantel del Jardín de Niños Leonardo de Vinci de la localidad de José María Morelos en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo. 

Rehabilitación en general. 
Se continúa trabajando en aplicación de pintura del comedor y cocina.

Se concluye suministro y colocación de piso de loseta en comedor y cocina existente.
Este mismo día 23 de enero de 2019 se visita el plantel de la Primaria Manuel López Ayora de la localidad de Cafetal Grande en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo. 

Rehabilitación en general.

Se continúa trabajando en aplicación de emulsión asfáltica e impermeabilizante prefabricado de 4 mm de espesor en losa de azotea del edificio “A” aulas didácticas.

Se continúa trabajando en aplanados a tres capas (rich, emparche y estuco) en muros interiores y exteriores de 2 aulas didácticas del edificio “A”.

Se realiza lijado, cepillado y aplicación de pintura de esmalte en estructura metálica y lámina acanalada en plafón interior de la segunda aula didáctica.

Edificio “B”.- Se concluye rehabilitación de cancelería de madera en puerta y ventanas de aula didáctica, falta la cancelería de madera del nicho interior.

Se concluye aplicación de pintura 100 % acrílica en muros interiores, exteriores y en plafón.

Este día 24 de enero de 2019 se visita el plantel del Preescolar Indígena Tutul-Xiu de la localidad de La Esperanza en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.
Comedor: Se concluye el suministro y colocación de elementos estructurales metálicos, lámina de galvateja. Se trabaja en los para-soles

Cocina:-  Se continua trabajando en el suministro y colocación de tarja de acero inoxidable doble con un escurridor en meseta de concreto, se trabaja en recubrimiento vidriado, se realiza suministro y colocación de piso de loseta, se realiza suministro y colocación de coladera en piso, atrapa-grasas, centro de carga, faltan interruptores termomagneticos, contactos, se realiza cableado de salidas eléctricas, falta preparaciones de salidas para gas butano con tubería de cobre, se realiza la hechura de calcreto y chaflanes, se realiza suministro y colocación de gárgolas. Se trabaja en aplicación de impermeabilizante en losa de azotea. Se continua trabajando en la hechura de meseta de concreto para lavabos.
Obra Exterior: Se continúa  trabajando en andadores y forjado de escalones y rampa.

se concluye excavación en terreno tipo “B” para biodigestor.

Se continua trabajando en la hechura de registros eléctricos y sanitarios.

Este mismo día 24 de enero de 2019 se visita el plantel del Preescolar Indígena Tutul-Xiu de la localidad de La Esperanza en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.
Se realiza recorrido por las instalaciones del plantel en conjunto con el director, presidenta del comité de padres de familia y empresa contratista para verificar, dar fe de la terminación de los trabajos que fueron contratados.

se programa la entrega-recepción para el día jueves 31 de enero del 2019 a las 10:30 a.m.

Este mismo día 24 de enero de 2019 se visita el plantel de la Primaria Indígena Andrés Quintana Roo de la localidad de La Esperanza en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.
Se realiza recorrido por las instalaciones del plantel en conjunto con el sub-director, presidenta del comité de padres de familia y empresa contratista para verificar, dar fe de la terminación de los trabajos que fueron contratados.

se programa la entrega-recepción para el día jueves 31 de enero del 2019 a las 12:30 p.m.

Nota: No fue posible obtener sello y firma del director del plantel por estar en licencia, se obtiene 

          firma del Sub-director.

Este mismo día 24 de enero de 2019 se visita el plantel de la Primaria Jacinto Canek de la localidad de Lázaro Cárdenas en el Municipio de José María Morelos, del Estado de Quintana Roo.
Construcción de 1 aula didáctica aislada estructura regional con ménsulas de 6:00 x 8:00 m + obra exterior:
Se concluye aplanados a tres capas (rich, emparche y estuco) en muros interiores, exteriores y en plafón.

Se informa que se continúa trabajando en plaza cívica y andadores, relleno y compactación con material de banco sas-cab y placas de concreto 5 piezas..

Se continúa trabajando en la rehabilitación de servicios sanitarios existentes, suministro y colocación de loseta en muro y piso, coladeras, muebles sanitarios,hechura de meseta de concreto..

se trabaja en registros sanitarios y la hechura de murete de acometida.

Nota: No fue posible obtener sello y firma del director del plantel por visitarlo fuera del horario de   

          clases, se obtiene sello y firma del Sub-delegado ejidal de comunidad.

Nota:   Se informa que se realiza el recorrido de supervisión con vehículo Oficial courrier 
            chevrolet  transmisión estándar color blanco No. Económico 18 placas TB 53374
                                                ING. FELIPE TENORIO HERRERA
                                   RESIDENTE DE OBRA
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