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	                                                                                   Chetumal, Q. Roo a 22 de Febrero de 2019.

REPORTE DEL RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRA EN CAMPO DEL PROGRAMA FAM BÁSI     BÁSICO 2018 EN DIFERENTES LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE BACALAR Y JOSÉ MARÍA MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
Este día 19 de Febrero de 2019 se visita el plantel del Centro de Estudios de Bachillerato 5/9 Justo Sierra Méndez de la localidad de Buenavista en el Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo.

Se concluye los trabajos en resanes con material planitop xs en elementos estructurales (trabes, columnas, plafón, zoclos)  Se continúa trabajando en la aplicación de pintura de esmalte en elementos estructurales. Se continúa trabajando en la aplicación de pintura vinílica en muros.
Se concluye forjado de rampa para personas con discapacidad en acceso a la cancha de usos múltiples, falta pintura en guarniciones y logo internacional para discapacitados..

Se concluye la hechura de cubo para 4 tinacos en batería en losa de azotea y aplicación de pintura en muros interiores y exteriores. (se realiza interconexión de 4 tinacos en batería y descarga). 
Se concluye al 100 % la rehabilitación de sub-estación eléctrica.

Se trabaja en aplanados en muros interiores y exteriores.

Se trabaja en aplicación de pintura antiderrapante en cancha de usos múltiples..

Este mismo día 19 de Febrero de 2019 se visita el plantel de la Primaria Lázaro Cárdenas  de la localidad de Graciano Sánchez La Pantera en el Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo.

Construcción de Comedor 3 módulos de 5:00 x 8:00 mts. 
Comedor:  

Estructura de acero se observa que se colocan 8 columnas de acero en dados-placa de acero, se nivelan, plomean y se realizó la soldadura. Se informa que se observa material (acero) de la estructura en obra. Se trabaja en habilitado de placas de acero en tubería rolada.   

Cocina:  Se informa que se concluyen al 100 % los siguientes conceptos:

Se concluye la hechura de dados de concreto, muro de block hueco de cemento de sección 15 x 20 x 40 cm. se realiza suministro y compactación de relleno material de banco sas-cab en interior de la cocina.
se realizan las preparaciones eléctricas con tubería conduit, para salidas eléctricas para contactos, apagadores y centro de cargas. .
Obra exterior.- Se concluye al 100 % las excavaciones en material Tipo “B” y “C” respectivamente, para la cisterna, fosa séptica, pozo de absorción y bio-digestor.
Se realiza la hechura de plantilla de concreto pobre, se trabaja en habilitado y armado de acero de refuerzo para la cisterna.

Este mismo día 19 de Febrero de 2019 se visita el plantel de la Primaria Francisco Villa de la localidad de Guadalupe Victoria en el Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo. 

En la semana pasada del 6 al 8 de febrero del año en curso se informó lo siguiente:

Se concluye al 100 % los trabajos que fueron contratados en beneficio de este plantel educativo.

Se realiza recorrido por las instalaciones del plantel en conjunto con el sub-director, directora, comité de obra y empresa contratista para verificar y dar fe de la terminación de los trabajos que fueron contratados en el programa FAMBASICO.

Se procedió a dar lectura del catálogo definitivo y se hazo entrega de la documentación (tabla comparativa, catálogo definitivo, fianza de vicios ocultos y plano de conjunto actualizado.

Se observaron detalles en la cerradura de la puerta del acceso al aula didáctica y fallas en el encendido de luminaria exterior punta de poste.

En esta fecha se solventaron los detalles observados al 100 %.

Se realiza la entrega-recepción para firma y sello.
Este día 20 de Febrero de 2019 se visita el plantel del Jardín de Niños Zazil-Beh de la localidad de Huay-max en el Municipio de José María Morelos, del Estado de Quintana Roo.
Se realiza recorrido por las instalaciones del plantel en conjunto con la directora, presidenta del comité de padres de familia y empresa contratista para verificar y dar fe de la terminación de los trabajos que fueron contratados en el programa FAMBAS. 
El resultado del recorrido se observaron detalles en cancelería de madera, limpieza de la cisterna y reparación de la instalación hidráulica. 
Se levanta minuta de trabajo para cierre de la solventación.

Se realiza el suministro y colocación de 9 mesas tipo pick-nick, protector de herrería en ventana de servicio.

No fue posible realizar la entrega-recepción por que no estuvo presente la supervisora de zona la cuál no a permitido a la directora firmar por que argumenta que se hizo mal uso de los recursos.

Se levanta minuta de trabajo. 

Este mismo día 20 de Febrero de 2019 se visita el plantel del Preescolar Juana de Arco de la localidad de San Diego en el Municipio de José María Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Comedor: Se concluye habilitado, armado y montaje de elementos estructurales metálicos, se realiza el suministro y colocación de lámina galvateja (faltan detalles). Se le indica al representante de la empresa algunos detalles generales para que se corrijan. 

Se realiza el suministro y colocación de luminarias en modulo-comedor, en cocina, arbotante exterior falta luminaria en plafón en área de lavabos.

Se realiza el suministro y colocación de llaves tipo push en lavabos.
Se trabaja en el suministro y colocación de piso de loseta. ( se le indica a la empresa contratista que está siendo mal colocado mala nivelación y mala colocación de junta.

Cocina:-  Se concluye suministro y colocación de piso de loseta en interior de la cocina.

Suministro y colocación de tarja de acero inoxidable doble con un escurridor en meseta de concreto forrada con recubrimiento vidriado, falta coladera en piso, centro de carga, interruptores termomagneticos, contactos, cableado de salidas eléctricas, (falta preparaciones de salidas para gas butano con tubería de cobre, se trabaja en la hechura de chaflanes, falta aplicación de impermeabilizante en losa de azotea y en la colocación de gárgolas. (Faltan 2 ventiladores de techo y una luminaria fluorescente).
Obra Exterior: Se concluye al 100 % piso en andadores.

se concluye forjado de rampa, Se realiza la hechura de murete de acometida
Se realiza la hechura de meseta de concreto, se realiza recubrimiento vidriado.

se concluye excavación en terreno tipo “B” , suministro y colocación del biodigestor (falta el brocal y tapa de losa de concreto armada), Se concluye la hechura de registros eléctricos y registros sanitarios.

Este mismo día 20 de Febrero de 2019 se visita el plantel del Jardín de Niños Leonardo de Vinci de la localidad de José María Morelos en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo. 

Rehabilitación en general  en el comedor – cocina:  Se concluye aplicación de pintura en muros interiores, exteriores y en plafón (solo faltan detalles).

Se concluye suministro y colocación de piso de loseta en comedor y en cocina existente.

Se trabaja en el suministro y aplicación de impermeabilizante en losa de azotea.

Se informa que se suministrarán e instalarán luminaria fluorescente y ventilador de techo.

Techumbre 2 módulos de 5:00 x 8:00 mtrs. Se realiza estructura metálica (techumbre), suministro y colocación de lámina, aplicación de pintura color blanco, suministro e instalación de luminarias fluorescente 4.00 piezas, tubería conduit, interruptor, apagador, avance total 98 %  (solo falta las salidas pluviales).

Obra exterior:  se realiza la rehabilitación de luminaria exterior punta de poste, (solo falta una pieza), hechura de piso de concreto F´c= 150 kg/cm2 de 10 cm de espesor en área de la cocina junto a jardineras.
Este mismo día 20 de Febrero de 2019 se visita el plantel de la Primaria Manuel López Ayora de la localidad de Cafetal Grande en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo. 

Rehabilitación en general.

Se concluye reparación de fisuras en losa de azotea. Se concluye aplicación de emulsión asfáltica e impermeabilizante prefabricado de 4 mm de espesor en losa de azotea del edificio “A” aulas didácticas. Se concluye aplanados a tres capas (rich, emparche y estuco) en muros interiores y exteriores de 2 aulas didácticas y se realiza la reparación de borde de azotea vista lateral del edificio “A”.  Se realiza al 100 % suministro y colocación de piso de loseta vitrificada en interior de dos aulas didáctica del edificio “A” y “B” respectivamente. Se realiza el suministro y colocación de luminaria fluorescente en interior de 2 aulas y en pasillo del edificio “A”.
Se realiza lijado, cepillado y aplicación de pintura de esmalte en estructura metálica y lámina acanalada en plafón interior de la segunda aula didáctica. Se concluye aplicación de pintura 100 % acrílica en muros interiores, exteriores y volados borde de azotea.
Edificio “B”.- Se concluye rehabilitación de cancelería de madera en puerta y ventanas de aula didáctica. (falta la cancelería de madera del nicho interior).

Servicios sanitarios existentes:-
Se concluye aplicación de pintura en muros interiores, exteriores y en plafón.
Techumbre 2 módulos de 5:00 x 8:00 mtrs. Se realiza estructura metálica (techumbre), suministro y colocación de lámina, aplicación de pintura color blanco, suministro e instalación de luminarias fluorescente 4.00 piezas, tubería conduit, interruptor, apagador, avance total 98 % (solo falta las salidas pluviales).

Obra exterior:  Hechura de piso de concreto F´c= 150 kg/cm2 de 10 cm de espesor en pasillo del edificio “A” y en piso ampliación de plaza cívica.

Luminaria exterior punta de poste.- Se realiza la base de concreto para recibir luminaria exterior punta de poste 2.00 piezas y luminaria.

Se trabaja en excavación, rodapié y piso concreto F´c= 150 kg/cm2 de 10 cm de espesor en acceso principal. Se trabaja en la hechura de registros eléctricos.
Este día 21 de Febrero de 2019 se visita el plantel del Preescolar Indígena Tutul-Xiu de la localidad de La Esperanza en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.
Comedor: Se concluye el suministro y colocación de elementos estructurales metálicos, lámina de galvateja. Se concluye los para-soles.
Cocina:-  Se concluye el suministro y colocación de tarja de acero inoxidable doble con un escurridor en meseta de concreto, se concluye recubrimiento vidriado, se realiza al 100 % suministro y colocación de piso de loseta, centro de carga, interruptores termomagneticos, contactos, se realiza cableado de salidas eléctricas, se trabaja en preparaciones de salidas para gas butano con tubería de cobre, se realiza la hechura de calcreto y chaflanes. 
Obra Exterior: Se concluye andadores, forjado de escalones y rampa.

suministro y colocación de biodigestor, (falta brocal y tapa de concreto).

Se concluye la hechura de registros eléctricos y sanitarios, (faltan detalles).

Nota: No fue posible obtener sello y firma del director del plantel por visitarlo fuera del horario de   

          clases, se obtiene sello y firma del Comisariado ejidal de la comunidad.

Este mismo día 21 de Febrero de 2019 se visita el plantel del Preescolar Indígena Tutul-Xiu de la localidad de La Esperanza en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.
Se realiza recorrido por las instalaciones del plantel en conjunto con la empresa contratista para verificar, dar fe de la terminación de los trabajos que fueron contratados. 
Se observaron detalles en pintura, luminaria y cancelería. Se trabaja en la solventación. 
Nota: No fue posible obtener sello y firma del director del plantel por visitarlo fuera del horario de   

          clases, se obtiene sello y firma del Comisariado ejidal de la comunidad.

Este mismo día 21 de Febrero de 2019 se visita el plantel de la Primaria Indígena Andrés Quintana Roo de la localidad de La Esperanza en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.
Se realiza recorrido por las instalaciones del plantel en conjunto con empresa contratista para verificar, dar fe de la terminación de los trabajos que fueron contratados. se observaron detalles de pintura e instalación de electro-niveles. 
Se trabaja en la solventación.
Nota: No fue posible obtener sello y firma del director del plantel por visitarlo fuera del horario de   

          clases, se obtiene sello y firma del Comisariado ejidal de la comunidad.

Este mismo día 21 de Febrero de 2019 se visita el plantel de la Primaria Indígena Andrés Quintana Roo de la localidad de La Esperanza en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.
Se realiza recorrido por las instalaciones del plantel en conjunto con empresa contratista para verificar, dar fe de la terminación de los trabajos que fueron contratados. se observaron detalles de en piso de concreto y luminarias. 

Se realiza la solventación.

Nota: No fue posible obtener sello y firma del director del plantel por visitarlo fuera del horario de   

          clases, se obtiene sello y firma del Comisariado ejidal de la comunidad.

Este mismo día 21 de Febrero de 2019 se visita el plantel de la Primaria Jacinto Canek de la localidad de Lázaro Cárdenas en el Municipio de José María Morelos, del Estado de Quintana Roo.
Construcción de 1 aula didáctica aislada estructura regional con ménsulas de 6:00 x 8:00 m + obra exterior:
Se concluye al 100 % Se concluye aplicación de pintura vinilica-acrilica en muros interiores, exteriores y en plafón. Se realiza el suministro y colocación de luminaria fluorescente, ventiladores de techo, centro de carga e interruptores.
Se informa que se concluye piso de concreto f´c=150 kg/cm2 de 10 cm de espesor en plaza cívica y andadores.

Servicios sanitarios: Se concluye la rehabilitación de servicios sanitarios existentes, suministro y colocación de loseta en muro y piso, coladeras, muebles sanitarios, hechura de meseta de concreto, se realiza recubrimiento vidriado en meseta, hechura de base en cruz para tinaco rotoplas y suministro de rotoplas de 1100 lts de capacidad en losa de azotea.
Obra exterior: Se concluye registros eléctricos y la hechura de murete de acometida.

Se trabaja en el cableado con aislamiento THW y desnudo calibres N0. 6 y 8.

Se trabaja en la hechura de columnas para fijar portón existente en acceso principal.
Nota:   Se informa que se realiza el recorrido de supervisión con vehículo Oficial courrier 
            chevrolet  transmisión estándar color blanco No. Económico 18 placas TA-0212-H
             el martes 19 de Febrero del 2019 debido a que presentó calentamiento, el motor se 

            apagó y ya no fue posible continuar con la comisión, se solicito asistencia vial la grúa 

            trasladó el vehículo desde el km. 58 de la carretera vía corta a Mérida (poblado cerca 

            (Nuevo Israel) a las oficinas del Ifeqroo en Chetumal.  
           Se informa que se realiza la terminación del recorrido de supervisión con vehículo Oficial  

           courrier chevrolet  transmisión estándar color blanco No. Económico 07 placas TA-0208-H

           el miércoles y jueves 20 y 21 de Febrero del 2019.                                  

                                                ING. FELIPE TENORIO HERRERA
                                   RESIDENTE DE OBRA
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