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	                                                                                   Chetumal, Q. Roo a 25 de Marzo de 2019.

REPORTE DEL RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRA EN CAMPO DEL PROGRAMA FAM BÁSI     BÁSICO 2018 EN DIFERENTES LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE BACALAR Y JOSÉ MARÍA MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
Este día 21 de Marzo de 2019 se visita el plantel de la Primaria Lázaro Cárdenas  de la localidad de Graciano Sánchez La Pantera en el Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo.

Construcción de Comedor 3 módulos de 5:00 x 8:00 mts. 
Comedor: Estructura de acero se observa que se concluye soldadura. Se informa que se realiza el suministro y colocación de cubierta a base de lámina galvateja para la techumbre, solo falta el caballete.  Se realiza la hechura de firme de concreto en interior del modulo-comedor. 

Cocina: Forjado de pretil en losa de azotea. Se realiza el suministro, colocación de instalaciones eléctricas, salidas para centro de carga, contactos, alumbrado y ventiladores.

Se concluye al 100 % aplicación de aplanados a tres capas (rich, emparche y estuco) en muros exterior, interior y plafón.

Obra exterior.- Se realiza el habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo de diferentes diámetros, vaciado de concreto en cadenas y castillos en fosa séptica, se trabaja en losa tapa de concreto. Se realiza el habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo de diferentes diámetros, vaciado de concreto en cadenas y castillos en cisterna, se realiza losa tapa de concreto.

Se concluyen al 100 % la hechura de 4 registros eléctricos, tendido y colocación de tubería conduit tipo pesado, salidas para alumbrado, ventilador, contactos y centro de cargas.
Se continúa trabajando en la hechura de registro para trampa de grasas.
Andador.- se realiza limpia, trazo y nivelación del terreno, excavación en terreno tipo “B”, hechura de rodapié con piedra de la región, forjado de guarnición, vaciado de concreto F`c_ 150 kg/cm2 en placas de concreto junta fría.
Se trabaja en el forjado de rampa para personas con discapacidad.
Este mismo día 21 de Marzo de 2019 se visita el plantel del Preescolar Juana de Arco de la localidad de San Diego en el Municipio de José María Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Comedor: Se concluye habilitado, armado y montaje de elementos estructurales metálicos, se realiza el suministro y colocación de lámina galvateja.

Faltan los tensores, pintura en general en la estructura y cocina. 

Se realiza el suministro y colocación de luminarias en modulo-comedor, en cocina, arbotante exterior falta luminaria en plafón y loseta en piso en área de lavabos.

Se informa que se concluye al 100 % piso de loseta en área del comedor, solo faltan algunos detalles (recortes) y bajo lavabos. 

Cocina:-  Falta coladera en piso, falta preparaciones de salidas para gas butano con tubería de cobre, falta aplicación de impermeabilizante en losa de azotea, sum. y coloc. De tinaco rotoplas de 1100 lts de capacidad y la colocación de gárgolas, faltan 2 ventiladores de techo y una luminaria fluorescente, falta estufa, campana, mesas tipo pick-nick.
Obra Exterior: Suministro y colocación del biodigestor (falta el brocal y tapa de losa de concreto armada), Se concluye la hechura de registros eléctricos y registros sanitarios.

Nota: La obra está abandonada, no se encontró a personal trabajar.
Este mismo día 21 de Marzo de 2019 se visita el plantel del Jardín de Niños José Rosas Moreno de la localidad de La Presumida en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo. 

Se realiza recorrido por las instalaciones del plantel en conjunto con la directora del plantel, presidenta del comité, padres de familia, supervisora de zona, maestras y empresa contratista para verificar y dar fe de la terminación de los trabajos que fueron contratados.

Rehabilitación en general de los edificios “A” y “B” aulas didácticas.

Construcción de sanitario para discapacitados.

Rehabilitación de servicio sanitario existente.

Obra exterior.

Luminaria exterior punta de poste.

Barda perimetral. 
Se da lectura del catálogo de conceptos definitivo y se hace entrega de fianza de vicios ocultos, catálogo de conceptos definitivo, contrato, acta de inicio, póliza de garantía del impermeabilizante, luminarias, ventiladores. 

No existiendo ninguna observación se procede a firmar el acta entrega-recepción de los trabajos al 100 %.

Este día 22 de Marzo de 2019 se visita el plantel del Jardín de Niños Toh-Beh de la localidad de Sabán en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo. 

Se continúa trabajando en los detalles observados 
Nota: No fue posible obtener sello y firma de la directora por que no se encontró en el plantel
Este mismo día 22 de Marzo de 2019 se visita el plantel del Jardín de Niños Andrés Quintana Roo de la localidad de Sabán en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo. 

Se continúa trabajando en los detalles observados 

Nota: No fue posible obtener sello y firma de la directora por que fue a la supervisión de zona.
Este día 22 de Marzo de 2019 se visita el plantel del Jardín de Niños Leonardo de Vinci de la localidad de José María Morelos en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo. 

Se realiza recorrido por las instalaciones del plantel en conjunto con la directora del plantel, presidenta del comité, padres de familia, maestras y empresa contratista para verificar y dar fe de la terminación de los trabajos que fueron contratados.

Rehabilitación en general del edificio “A” aulas didácticas.
Rehabilitación en general  en el comedor – cocina.

Rehabilitación de servicio sanitario existente.

Techumbre 2 módulos de 5:00 x 8:00 m.

Luminarias exterior punta de poste.

Obra exterior
Se da lectura del catálogo de conceptos definitivo y se hace entrega, fianza de vicios ocultos, póliza de garantía del impermeabilizante, garantías de luminarias, ventiladores y bomba centrìfuga. 

No existiendo ninguna observación se procede a firmar el acta entrega-recepción de los trabajos al 100 %.

Este mismo día 22 de Marzo de 2019 se visita el plantel de la Primaria Manuel López Ayora de la localidad de Cafetal Grande, en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.
Se realiza recorrido por las instalaciones del plantel en conjunto con el director del plantel, presidenta del comité, padres de familia, maestro y empresa contratista para verificar y dar fe de la terminación de los trabajos que fueron contratados.

Rehabilitación en general de los edificios “A” y “B” aulas didácticas.
Rehabilitación de servicio sanitario existente.

Techumbre 1 módulo de 5:00 x 8:00 m.

Luminarias exterior punta de poste.

Obra exterior
Se da lectura del catálogo de conceptos definitivo y se hace entrega, fianza de vicios ocultos, póliza de garantía del impermeabilizante, garantías de luminarias, ventiladores y bomba centrífuga. 

No existiendo ninguna observación se procede a firmar el acta entrega-recepción de los trabajos al 100 %.

Nota:   Se informa que se realiza el recorrido de supervisión con vehículo Oficial Chevrolet chevy 
            estándar color blanco No. Económico A01 placas USF-008-F                                                
                                                ING. FELIPE TENORIO HERRERA
                                   RESIDENTE DE OBRA
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