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	                                                                                   Chetumal, Q. Roo a 06 de Marzo de 2019.

REPORTE DEL RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRA EN CAMPO DEL PROGRAMA FAM BÁSI     BÁSICO 2018 EN DIFERENTES LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE BACALAR Y JOSÉ MARÍA MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
Este día 26 de Febrero de 2019 se visita el plantel del Centro de Estudios de Bachillerato 5/9 Justo Sierra Méndez de la localidad de Buenavista en el Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo.

Se concluye aplicación de pintura de esmalte en elementos estructurales. Se concluye aplicación de pintura vinílica en muros, pintura en guarniciones (falta logo internacional para discapacitados).

se realiza interconexión de 4 tinacos en batería y descarga. 

Se concluye al 100 % la rehabilitación de sub-estación eléctrica.

Se trabaja en la reubicación de 2 luminaria exterior punta de poste.

Se trabaja en suministro y colocación de 2 luminaria exterior punta de poste.

Suministro y colocación de 4 registros prefabricados.

Se trabaja en aplicación de pintura antiderrapante en cancha de usos múltiples.

Este mismo día 26 de Febrero de 2019 se visita el plantel de la Primaria Lázaro Cárdenas  de la localidad de Graciano Sánchez La Pantera en el Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo.

Construcción de Comedor 3 módulos de 5:00 x 8:00 mts. 
Comedor:  

Estructura de acero se observa que continúan trabajando en soldadura. Se informa que se observa material (acero) de la estructura en obra. Se concluye y arman placas de acero en tubería rolada.   

Cocina:  Se informa que se trabaja en el suministro y colocación de viguetas y bovedillas en losa de azotea.

Obra exterior.- Se concluye al 100 % las excavaciones en material Tipo “B” y “C” respectivamente, para la cisterna, fosa séptica, pozo de absorción y bio-digestor.

Se realiza habilitado , armado y colocación de acero de refuerzo para la cisterna y la fosa séptica.

Este mismo día 26 de Febrero de 2019 se visita el plantel de la Primaria Jacinto Canek de la localidad de Lázaro Cárdenas en el Municipio de José María Morelos, del Estado de Quintana Roo.
Construcción de 1 aula didáctica aislada estructura regional con ménsulas de 6:00 x 8:00 m + obra exterior:
Se concluye al 100 % Se concluye aplicación de pintura vinilica-acrilica en muros interiores, exteriores y en plafón. Se realiza el suministro y colocación de luminaria fluorescente, ventiladores de techo, centro de carga e interruptores.

Se informa que se concluye piso de concreto f´c=150 kg/cm2 de 10 cm de espesor en plaza cívica y andadores.

Servicios sanitarios: Se concluye la rehabilitación de servicios sanitarios existentes, suministro y colocación de loseta en muro y piso, coladeras, muebles sanitarios, hechura de meseta de concreto, se realiza recubrimiento vidriado en meseta, hechura de base en cruz para tinaco rotoplas y suministro de rotoplas de 1100 lts de capacidad en losa de azotea.

Obra exterior: Se concluye registros eléctricos y la hechura de murete de acometida.

Se trabaja en el cableado con aislamiento THW y desnudo calibres N0. 6 y 8.

Se trabaja en la hechura de columnas para fijar portón existente en acceso principal.

Este día 27 de Febrero de 2019 se visita el plantel del Jardín de Niños Zazil-Beh de la localidad de Huay-max en el Municipio de José María Morelos, del Estado de Quintana Roo.
Se realiza recorrido por las instalaciones del plantel en conjunto con la directora, presidente del comité de padres de familia, representante de la Contraloría Interna del IFEQROO y empresa contratista para verificar y dar fe de la terminación de los trabajos que fueron contratados en el programa FAMBAS. Se da lectura del catálogo definitivo y se entrega la fianza de vicios ocultos. 

El resultado del recorrido de la semana pasada se observaron detalles en cancelería de madera, limpieza de la cisterna y reparación de la instalación hidráulica. 

Se levanta minuta de trabajo para cierre de la solventación.

Se realiza el suministro y colocación de 9 mesas tipo pick-nick, protector de herrería en ventana de servicio.

Se procede a firmar el acta de Entrega-Recepción. 

Este mismo día 27 de Febrero de 2019 se visita el plantel del Preescolar Juana de Arco de la localidad de San Diego en el Municipio de José María Morelos, del Estado de Quintana Roo.

Comedor: Se concluye habilitado, armado y montaje de elementos estructurales metálicos, se realiza el suministro y colocación de lámina galvateja. 
Se realiza el suministro y colocación de luminarias en modulo-comedor, en cocina, arbotante exterior falta luminaria en plafón en área de lavabos.

Se le ordena a la empresa contratista levantar por completo la loseta que está siendo mal colocado mala nivelación y mala colocación de junta.

Cocina:-  Se concluye suministro y colocación de piso de loseta en interior de la cocina.

Suministro y colocación de tarja de acero inoxidable doble con un escurridor en meseta de concreto forrada con recubrimiento vidriado, falta coladera en piso, centro de carga, interruptores termomagneticos, contactos, cableado de salidas eléctricas, (falta preparaciones de salidas para gas butano con tubería de cobre, se trabaja en la hechura de chaflanes, falta aplicación de impermeabilizante en losa de azotea y en la colocación de gárgolas. (Faltan 2 ventiladores de techo y una luminaria fluorescente).
Obra Exterior: 

Se concluye excavación en terreno tipo “B” , suministro y colocación del biodigestor (falta el brocal y tapa de losa de concreto armada), Se concluye la hechura de registros eléctricos y registros sanitarios.

Este mismo día 27 de Febrero de 2019 se visita el plantel del Jardín de Niños Leonardo de Vinci de la localidad de José María Morelos en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo. 

Rehabilitación en general  en el comedor – cocina: Se trabaja en detalles en aplicación de pintura en muros interiores, exteriores y en plafón.

Se concluye el suministro y aplicación de impermeabilizante en losa de azotea.

Se informa que se trabaja en luminaria fluorescente y ventilador de techo.

Techumbre 2 módulos de 5:00 x 8:00 mtrs. Se realiza estructura metálica (techumbre), suministro y colocación de lámina, aplicación de pintura color blanco, suministro e instalación de luminarias fluorescente 4.00 piezas, tubería conduit, interruptor, apagador, avance total 98 %.

Se trabaja en salidas pluviales.

Obra exterior: se trabaja en la rehabilitación de una luminaria exterior punta de poste.

Se trabaja en la hechura de piso de concreto F´c= 150 kg/cm2 de 10 cm de espesor en área de la cocina junto a jardineras y en acceso a bebederos.

Nota: No fue posible obtener sello y firma de la directora del plantel por visitarlo fuera del horario de   

          clase, se obtiene sello y firma de la Dirección de Educación Municipal.

Este día 28 de Febrero de 2019 se visita el plantel del Preescolar Indígena Tutul-Xiu de la localidad de La Esperanza en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.
Se realiza recorrido por las instalaciones del plantel en conjunto con el director, presidenta del comité de padres de familia, representante de la Contraloría Interna del IFEQROO y empresa contratista para verificar y dar fe de la terminación de los trabajos que fueron contratados en el programa FAMBAS. Se da lectura del catálogo definitivo y se entrega la fianza de vicios ocultos. 

Se procede a firmar el acta de Entrega-Recepción. 

Este mismo día 28 de Febrero de 2019 se visita el plantel del Preescolar Indígena Tutul-Xiu de la localidad de La Esperanza en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.
Se realiza recorrido por las instalaciones del plantel en conjunto con el director, presidente del comité de padres de familia, representante de la Contraloría Interna del IFEQROO y empresa contratista para verificar y dar fe de la terminación de los trabajos que fueron contratados. Se da lectura del catálogo definitivo y se entrega la fianza de vicios ocultos. 

Se procede a firmar el acta de Entrega-Recepción. 

Este mismo día 28 de Febrero de 2019 se visita el plantel de la Primaria Indígena Andrés Quintana Roo de la localidad de La Esperanza en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.
Se realiza recorrido por las instalaciones del plantel en conjunto con el director, presidente del comité de padres de familia, representante de la Contraloría Interna del IFEQROO y empresa contratista para verificar y dar fe de la terminación de los trabajos que fueron contratados en el programa FAMBAS. Se da lectura del catálogo definitivo y se entrega la fianza de vicios ocultos. 

Se procede a firmar el acta de Entrega-Recepción. 
Este mismo día 28 de Febrero de 2019 se visita el plantel de la Primaria Indígena Andrés Quintana Roo de la localidad de La Esperanza en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.
Se realiza recorrido por las instalaciones del plantel en conjunto con el director, presidente del comité de padres de familia, representante de la Contraloría Interna del IFEQROO y empresa contratista para verificar y dar fe de la terminación de los trabajos que fueron contratados en el programa Escuela al Cien. Se da lectura del catálogo definitivo y se entrega la fianza de vicios ocultos. 

Se procede a firmar el acta de Entrega-Recepción. 
Este mismo día 28 de Febrero de 2019 se visita el plantel de la Telesecundaria Macedonio Sosa Mejía de la localidad de La Esperanza en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.
Se realiza recorrido por las instalaciones del plantel en conjunto con la sub-director, representante de la Contraloría Interna del IFEQROO y empresa contratista para verificar y dar fe de la terminación de los trabajos que fueron contratados en el programa Escuela al Cien. 

Se observaron detalles en la bomba centrífuga y aplicación de pintura en rampa para personas con discapacidad. 

Nota: No fue posible obtener sello y firma del director del plantel por ausentarse debido accidente de 

          Motocicleta, se obtiene firma de la Subdirectora del plantel y sello de la Dirección de 

          Educación Municipal.

Este día 01 de Marzo de 2019 se visita el plantel del Preescolar General Andrés Quintana Roo de la localidad de Sabán, en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.
Se realiza visita a este plantel para supervisar los detalles faltantes observados con anterioridad en pintura en general en muros, protector de herrería y detalles de cancelería de madera en puertas y ventanas.

Se está trabajando en ellos. 
Nota: No fue posible obtener sello y firma de la directora del plantel por tener Consejo Técnico 

          se obtiene sello y firma de la Dirección de Educación Municipal.

Este mismo día 01 de Marzo de 2019 se visita el plantel del Preescolar Indígena Toh-Beh de la localidad de Sabán, en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.
Se realiza visita a este plantel para supervisar los detalles faltantes observados con anterioridad.

Se está trabajando en ellos. 
Nota: No fue posible obtener sello y firma de la directora del plantel por tener Consejo Técnico 

          se obtiene sello y firma de la Dirección de Educación Municipal.

Este mismo día 01 de Marzo de 2019 se visita el plantel del Preescolar José Rosas Moreno de la localidad de La Presumida, en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.
Se realiza visita a este plantel para supervisar los detalles faltantes observados con anterioridad.

No han iniciado en ellos. 
Nota: No fue posible obtener sello y firma de la directora del plantel por tener Consejo Técnico 

          se obtiene sello y firma de la Dirección de Educación Municipal.

Este mismo día 01 de Marzo de 2019 se visita el plantel de la Primaria Manuel López Ayora de la localidad de Cafetal Grande, en el Municipio de José Ma. Morelos, del Estado de Quintana Roo.
Se observa el suministro y colocación de cancelería de madera en puertas y ventanas de 2 aulas didácticas del edificio “A”.
Rehabilitación en general de servicios sanitarios existentes, suministro y colocación de lavabos, llaves economizadoras, tinaco rotoplas de 1100 ltrs de capacidad, bomba centrífuga, luminaria fluorescente de sobreponer y aplicación de pintura en muros interiores, exteriores y en plafón.

Se realiza el suministro y colocación de luminaria exterior punta de poste y fotoceldas 3.00 piezas.

Hechura de piso de concreto de 10 cm de espesor en acceso principal.

Forjado de rampa para discapacitados en acceso aulas didácticas de los edificio “A” y “B” respectivamente.

TECHUMBRE.

Se trabaja en bajante pluvial en techumbre. 

Suministro e instalación de luminaria fluorescente tipo ocean construlita y ventiladores de techo.

Nota:   Se informa que se realiza el recorrido de supervisión con vehículo particular corolla  
            Toyota  transmisión estándar color gris No. placas URZ-718-D
                                                ING. FELIPE TENORIO HERRERA
                                   RESIDENTE DE OBRA



	

	


[image: image2.png]

[image: image3.jpg]QUINTANA ROO

2016 +2022




