Chetumal, Q. Roo a 26 de Agosto de 2019. REPORTE DEL RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRA EN CAMPO DEL PROGRAMA FAMBAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE BACALAR, FELIPE CARRILLO PUERTO Y JOSÉ MARÍA MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. Este día 21 de Agosto de 2019 se visita el plantel de la Universidad Politécnica de Bacalar de la localidad de Bacalar en el Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo. Se realiza la supervisión de calidad por parte del proveedor Kone. Se concluyen las verificaciones y pruebas de sensores, eléctricos y de carga en ascensor. Unidad Verificadora de la instalación de la sub-estación, tablero I-line e instalaciones eléctricas en general. Se concluyen los trabajos al 100 % Se realiza la Entrega-recepción de los trabajos. Este mismo día 21 de Agosto de 2019 se visita el plantel del Preescolar General Josefa Ortíz de Domínguez de la localidad de Chacchoben en el Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo. La empresa contratista realiza la solventación del suministro e instalación de 2.00 piezas de balastro para luminaria exterior punta de poste. Se realiza la solventación logotipo internacional para discapacitados. Se realiza la solventación de la pintura que se levantó en 2 logos en rampas para discapacitados. Obra concluida al 100 % Se informa que se programa la entrega-recepción de los trabajos para el día miércoles 28 de agosto de 2019 a las 11:00 hrs. Nota: No fue posible obtener sello de este plantel lo olvidó la directora, se obtiene firma de la directora del preescolar. Este mismo día 21 de Agosto de 2019 se visita el plantel de la Secundaria Técnica Jaime Torres Bodet de la localidad de Noh-Bec en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, del Estado de Quintana Roo. Servicios sanitarios. La empresa contratista concluye la construcción de cubo para tinacos en losa de azotea. Se realiza sondeo para la ubicación de fosa séptica y pozo de absorción. Se continua trabajando en el suministro y colocación de loseta en muros de dos módulo de servicios sanitarios (niños-niñas). Hechura de base de concreto para recibir luminaria exterior punta de poste, se observa el suministro del poste de metal. Se concluye excavación para el tendido de tubo poliducto hidráulico para alimentación de la cisterna. Se realizaron desazolve de muebles sanitarios y red sanitaria. Se concluye al 100 % aplanados a tres capas (rich, emparche y estuco) y adecuación de registros sanitarios y tendido de tubo sanitario en interior del ducto de servicios sanitarios. Este día 22 de Agosto de 2019 se visita el plantel del Preescolar Niños Héroes de la localidad de José María Morelos en el Municipio de José María Morelos, del Estado de Quintana Roo. Se informa que se visita este plantel para verificar los trabajos pendientes en el impermeabilizante prefabricado sistema termo-fusión en 3 losas de azotea. Se informa que no ha sido posible trabajar porque ha estado lloviendo en la región la empresa contratista por esta razón aún no inicia. Se comprometió si deja de llover aplicarlo en la próxima semana. Nota: No fue posible obtener sello y firma de este plantel, no se encontró al director por ser periodo vacacional, se obtiene sello y firma de la Dirección de Educación Municipal. Este mismo día 22 de Agosto de 2019 se visita el plantel de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo de la localidad de José María Morelos en el Municipio de José María Morelos, del Estado de Quintana Roo. Se informa que se visita este plantel para realizar entrega documental a la rectoría, planeación y recursos de materiales. Nota: Se informa que se inicio el recorrido de la comisión con el vehículo oficial chevy color blanco número económico A-01 y placas USF-008-F pero falló en carretera y tuvo que ser remolcado en grúa hasta el IFEQROO. Kilometraje de inicio 178385 y combustible e reserva. Kilometraje final 178445 y combustible 7/8 de tanque. Por lo que se tuvo que continuar con el recorrido de la comisión con el vehículo particular que se describe a continuación: Nota: Se informa que se realiza el recorrido de supervisión con vehículo particular Corolla Toyota estándar color gris-plomo placas URZ-718-D ING. FELIPE TENORIO HERRERA RESIDENTE DE OBRA.