Chetumal, Q. Roo a 12 de Agosto de 2019. REPORTE DEL RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRA EN CAMPO DEL PROGRAMA FAMBAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE BACALAR, FELIPE CARRILLO PUERTO Y JOSÉ MARÍA MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. Este día 08 de Agosto de 2019 se visita el plantel de la Universidad Politécnica de Bacalar de la localidad de Bacalar en el Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo. Se realiza la supervisión de calidad por parte del proveedor Kone. Se concluyen las verificaciones y pruebas de sensores, eléctricos y de carga en ascensor. Se concluyen los trabajos al 100 % Este mismo día 08 de Agosto de 2019 se visita el plantel del Preescolar General Josefa Ortíz de Domínguez de la localidad de Chacchoben en el Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo. La empresa contratista realiza la solbventación del suministro e instalación de 2.00 piezas de balastro para luminaria exterior punta de poste. Se realiza la solventación logotipo internacional para discapacitados. Se realiza la solventación de la pintura. Obra concluida al 100 % Se informa que se realizará la entrega de obra al regresar de vacaciones las autoridades del plantel. Nota: No fue posible obtener sello y firma de este plantel no se encontró a la directora por ser periodo vacacional, se obtiene sello y firma del subdelegado de la localidad chacchoben. Este mismo día 08 de Agosto de 2019 se visita el plantel de la Secundaria Técnica Jaime Torres Bodet de la localidad de Noh-Bec en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, del Estado de Quintana Roo. Servicios sanitarios. La empresa contratista continúa trabajando en la construcción de cubo para tinacos en losa de azotea. Se realiza sondeo para la ubicación de fosa séptica y pozo de absorción. Se trabaja en el suministro y colocación de loseta en muros de un módulo de servicios sanitarios (niños). Hechura de base de concreto para recibir luminaria exterior punta de poste. Se trabaja en excavación para el tendido de tubo poliducto hidráulico para alimentación de la cisterna. Se realizaron desazolve de muebles sanitarios y red sanitaria. Se trabaja en aplanados a tres capas (rich, emparche y estuco) y adecuación de registros sanitarios y tendido de tubo sanitario en interior del ducto de servicios sanitarios. Nota: No fue posible obtener sello y firma de este plantel no se encontró al director por ser periodo vacacional, se obtiene sello y firma de la sub-delegada de la comunidad de Noh-bec. Este día 09 de Agosto de 2019 se visita el plantel del Preescolar Niños Héroes de la localidad de José María Morelos en el Municipio de José María Morelos, del Estado de Quintana Roo. Se informa que se visita este plantel para verificar los trabajos pendientes en el impermeabilizante prefabricado sistema termofusión en 3 losas de azotea. Se informa que no ha sido posible trabajar porque ha estado lloviendo en la región la empresa contratista por esta razón aún no inicia. Nota: No fue posible obtener sello y firma de este plantel, no se encontró al director por ser periodo vacacional, se obtiene sello y firma de la Dirección de Educación Municipal. Este mismo día 09 de Agosto de 2019 se visita el plantel de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo de la localidad de José María Morelos en el Municipio de José María Morelos, del Estado de Quintana Roo. Se informa que se visita este plantel para realizar entrega documental a la rectoría, planeación y recursos de materiales. Nota: Se informa que se realiza el recorrido de supervisión con vehículo particular Corolla Toyota estándar color gris-plomo placas URZ-718-D ING. FELIPE TENORIO HERRERA RESIDENTE DE OBRA.