Chetumal, Q. Roo a 30 de Septiembre de 2019. REPORTE DEL RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRA EN CAMPO DEL PROGRAMA FAMBAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE FELIPE CARRILLO PUERTO Y JOSÉ MARÍA MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. Este día 26 de Septiembre de 2019 se visita el plantel de la Secundaria Técnica Jaime Torres Bodet de la localidad de Noh-Bec en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, del Estado de Quintana Roo. Servicios sanitarios. La empresa contratista concluye la construcción de cubo para tinacos en losa de azotea al 100 %. Se concluye el suministro y colocación de loseta en muros de dos módulos de servicios sanitarios (niños-niñas). Hechura de base de concreto para recibir luminaria exterior punta de poste, se observa el suministro y colocación del poste de 6:00 m de altura. Se concluye excavación para el tendido de tubo poliducto hidráulico para alimentación de la cisterna. Se concluye al 100 % aplanados a tres capas (rich, emparche y estuco) y adecuación de registro sanitario y tendido de tubo sanitario en interior del ducto de servicios sanitarios. Suministro y colocación de lavabos, llaves para lavabos. Colocación de inodoros alargados y mingitorios secos. Se continúa trabajando en la rehabilitación de puertas de madera en mamparas de servicios sanitarios niñas-niños. Se continúa trabajando en la hechura de puertas de madera en acceso de servicios Sanitarios. Este día 26 de Septiembre de 2019 se visita el plantel de la Secundaria general Andrés Quintana Roo de la localidad de José María Morelos en el Municipio de José María Morelos, del Estado de Quintana Roo. Se realiza la visita en este plantel para realizar la verificación y levantamiento del generador de los conceptos de los trabajos que fueron contratados por este instituto. Se observa que falta el suministro y colocación de algunos tramos de canaleta para cubrir cables expuestos, detallar la tubería que conecta al tablero de circuitos en las instalaciones eléctricas, falta concluir aplicación de pintura al 100 % en la estructura de madera y la colocación del letrero de obra. Se hace entrega de documentación de obra a la dirección del plantel. Este mismo día 26 de Septiembre de 2019 se visita el plantel del Preescolar Niños Héroes de la localidad de José María Morelos en el Municipio de José María Morelos, del Estado de Quintana Roo. Se informa que no se han iniciado los trabajos pendientes en el impermeabilizante prefabricado sistema termo-fusión en 3 losas de azotea. Este día 27 de Septiembre de 2019 se visita el plantel del Preescolar Juana de Arco de la localidad de San Diego en el Municipio de José María Morelos, del Estado de Quintana Roo. Se realiza recorrido por las instalaciones del plantel en conjunto con el comité de obra y padres de familia, para dar fe y validar los conceptos ejecutados al 100 % Se hace entrega del catálogo definitivo, tabla comparativa, fianza de vicios ocultos. Nota: No fue posible obtener sello y firma de este plantel, no se encontró al director, se obtiene sello y firma de la Dirección de Educación Municipal. Este mismo día 27 de Septiembre de 2019 se visita el plantel de la Telesecundaria Manuel Antonio Ay de la localidad de X-Cabil en el Municipio de José María Morelos, del Estado de Quintana Roo. Se realiza recorrido por las instalaciones del plantel para dar fe y validar los conceptos ejecutados al 100 % de obra del contrato. Se informa que hay diferencia de volúmenes y conceptos no ejecutados, se le solicita a la empresa contratista modificar y actualizar el catálogo definitivo, tabla comparativa. Nota: No fue posible obtener sello y firma de este plantel, no se encontró al director, se obtiene sello y firma de la Dirección de Educación Municipal. Nota: Se informa que se realiza el recorrido de supervisión de obras con el vehículo oficial Marca Attitud Dodge estándar color blanco placas UUH-690-E. ING. FELIPE TENORIO HERRERA RESIDENTE DE OBRA.