Chetumal, Q. Roo a 30 de Agosto de 2019. REPORTE DEL RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRA EN CAMPO DEL PROGRAMA FAMBAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE BACALAR, FELIPE CARRILLO PUERTO Y JOSÉ MARÍA MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. Este día 28 de Agosto de 2019 se visita el plantel del Preescolar General Josefa Ortíz de Domínguez de la localidad de Chacchoben en el Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo. La empresa contratista realiza la solventación del suministro e instalación de 2.00 piezas de balastro para luminaria exterior punta de poste. Se realiza la solventación logotipo internacional para discapacitados. Se realiza la solventación de la pintura que se levantó en 2 logos en rampas para discapacitados. Obra concluida al 100 % Se realiza recorrido por las instalaciones del plantel para dar fe y verificar la terminación de los conceptos al 100 % en conjunto con la directora, comité de obra y padres de familia. Se informa que se realiza la entrega-recepción de los trabajos este día miércoles 28 de agosto de 2019 a las 11:00 hrs. Este mismo día 28 de Agosto de 2019 se visita el plantel de la Secundaria Técnica Jaime Torres Bodet de la localidad de Noh-Bec en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, del Estado de Quintana Roo. Servicios sanitarios. La empresa contratista concluye la construcción de cubo para tinacos en losa de azotea. Se realiza sondeo para la ubicación de fosa séptica y pozo de absorción. Se concluye el suministro y colocación de loseta en muros de dos módulo de servicios sanitarios (niños-niñas). Hechura de base de concreto para recibir luminaria exterior punta de poste, se observa el suministro y colocación del poste de metal. Se concluye excavación y el tendido de tubo poliducto hidráulico para alimentación de la cisterna. Se concluye al 100 % aplanados a tres capas (rich, emparche y estuco) y adecuación de registro sanitario y tendido de tubo sanitario en interior del ducto. Se realiza la colocación de muebles sanitarios w.c., mingitorios, lavabos, llaves para lavabos. Se realiza la hechura de meseta de concreto y recubrimiento vidriado. Se trabaja en la rehabilitación de cancelería de madera tipo Miami en ventanas, mamparas sanitarias y puerta de acceso al ducto de servicios sanitarios. Suministro y colocación de tinacos rotoplas de 1100 lts. De capacidad cada uno. Limpieza de cisterna, tapas de concreto en registros sanitarios exterior y dentro del ducto. Aplanado a tres capas en muro del acceso principal. Nota: No fue posible obtener sello y firma de este plantel, no se encontró al director, se obtiene sello y firma de la Alcaldesa de la comunidad de Noh-Bec. Este día 29 de Agosto de 2019 se visita el plantel del Preescolar Niños Héroes de la localidad de José María Morelos en el Municipio de José María Morelos, del Estado de Quintana Roo. Se informa que se visita este plantel para verificar los trabajos pendientes en el impermeabilizante prefabricado sistema termo-fusión en 3 losas de azotea. Se informa que no ha sido posible trabajar porque ha estado lloviendo en la región la empresa contratista por esta razón aún no inicia. Se comprometió si deja de llover aplicarlo en la próxima semana. Este mismo día 29 de Agosto de 2019 se visita el plantel del Preescolar Juana de Arco de la localidad de San Diego en el Municipio de José María Morelos, del Estado de Quintana Roo. Se realiza recorrido por las instalaciones del plantel para dar fe y verificar la terminación de los conceptos al 100 % en conjunto con el director, comité de obra y padres de familia. Se informa que se realiza la entrega-recepción de los trabajos este día jueves 29 de agosto de 2019 a las 11:30 hrs. Nota: Se informa que se realiza el recorrido de supervisión con vehículo particular Corolla Toyota estándar color gris-plomo placas URZ-718-D ING. FELIPE TENORIO HERRERA RESIDENTE DE OBRA.