Chetumal, Q. Roo a 7 de Octubre de 2019. REPORTE DEL RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRA EN CAMPO DEL PROGRAMA FAMBAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE FELIPE CARRILLO PUERTO Y JOSÉ MARÍA MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. Este día 4 de octubre de 2019 se visita el plantel de la Secundaria Técnica Jaime Torres Bodet de la localidad de Noh-Bec en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, del Estado de Quintana Roo. Servicios sanitarios. La empresa contratista concluye la construcción de cubo para tinacos en losa de azotea al 100 %. Se concluye el suministro y colocación de loseta en muros de dos módulos de servicios sanitarios (niños-niñas). Se concluye excavación para el tendido de tubo poliducto hidráulico para alimentación de la cisterna. Suministro y colocación de lavabos, llaves para lavabos. Se continúa trabajando en la rehabilitación de puertas de madera en mamparas de servicios sanitarios niñas-niños. Se continúa trabajando en la hechura de puertas de madera en acceso de servicios Sanitarios. Nota: No fue posible obtener sello y firma de este plantel, no se encontró al director, se obtiene sello y firma de la Alcaldía de la comunidad. Este día 4 de octubre de 2019 se visita el plantel de la Secundaria general Andrés Quintana Roo de la localidad de José María Morelos en el Municipio de José María Morelos, del Estado de Quintana Roo. Se observa que se concluye al 100 % el suministro y colocación de tramos faltantes de canaleta para cubrir cables expuestos, se realiza el detalle de la tubería que conecta al tablero de circuitos en las instalaciones eléctricas, se concluye al 100 % aplicación de pintura en la estructura de madera. Falta la colocación del letrero de obra. Nota: No fue posible obtener sello y firma de este plantel, se obtiene sello y firma de la Dirección de Educación Municipal. Este mismo día 4 de octubre de 2019 se visita el plantel del Preescolar Niños Héroes de la localidad de José María Morelos en el Municipio de José María Morelos, del Estado de Quintana Roo. Se informa que no se han iniciado los trabajos pendientes en el impermeabilizante prefabricado sistema termo-fusión en 3 losas de azotea. Nota: Se informa que se realiza el recorrido de supervisión de obras con el vehículo oficial Marca Attitud Dodge estándar color blanco placas UUH-690-E. ING. FELIPE TENORIO HERRERA RESIDENTE DE OBRA.