## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2018
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Quintana Roo | 6 | 1 | 12
| Quintana Roo | 6 | 1 | 12

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2018
Total: 6
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
ROO18180201137486 | Arcotecho O Techumbre Primaria Andrés Quintana Roo | 69 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 650000 | 650000 | 650000 | 646872.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 393 | 0 | 23 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201137491 | Domo En Cbtis 253 En Chetumal | 70 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1972816.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1338 | 0 | 29 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201137499 | Arcotecho Cam Hellen Keller En Chetumal | 71 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 700000 | 700000 | 700000 | 682730.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 140 | 0 | 23 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201137508 | Arcotecho Primaria Fidel Velázquez | 72 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 650000 | 650000 | 650000 | 638051.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 359 | 0 | 23 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201137513 | 2da Etapa De Arcotecho En El Jardín De Niños Manuel M. Ponce En Chetumal | 73 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 496951.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 93 | 0 | 23 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO18180201137516 | Domo En Cbtis 214 En Chetumal | 74 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2018 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1964252.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1069 | 0 | 26 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.