## PTAR
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN |  | SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
AÑO DEL PROGRAMA: |  | 2019
PROCESO : | PROCURACION DE JUSTICIA EN MATERIA LABORAL
Actividad Crítica (Clave y Descripción) | Clave de los Riesgos / Factores de Riesgo | Descripción de los Riesgos y Factores de Riesgo | Tipo de Factor | Impacto del Riesgo | Probabilidad de Ocurrencia | MAPA DE RIESGO (11) |  |  |  | Estrategia | CONTROL |  |  |  | Acción de Mejora | Unidad Administrativa Responsable | Responsable | Fecha Compromiso |  | Medios de verificación
Cuadrantes
[6 empty] | I | II | III | IV
[6 empty] | Riesgos de Atención Inmediata | Riesgos de Atención Periódica | Riesgos Controlados | Riesgos de Seguimiento |  | No. | Descripción del control | Tipo de Control | Grado de Instrumentación |  |  |  | Inicio | Término
P1-AC1 | P1-AC1-R1 | Desconocimiento de los servicios que brinda la PDT |  | 7 | 7 | I
ASESORIA O REPRESENTACION LEGAL EN MATERIA LABORAL, CUANDO LO SOLICITEN | P1-AC1-R1-FR1 | Falta de difusión | Interno |  | 7 |  |  |  |  | Reducir el Riesgo | C1 | Establecer campañas de difusión par dar a conocer los servicios que brinda la PDT | Preventivo | En ejecución | Aplicar estrategias de marketing no implementadas con anterioridad. | Dirección de Relaciones Públicas de la STYPS | Lic. Marcos Manuel Torres Tejero | 2019-01-01 | 2019-10-01 | Medio electrónico de la campaña
| P1-AC1-R1-FR2 | Falta de atención a las consultas electrónicas ciudadanas | Interna |  | 7 | [5 empty] | C2 | Utilización de plataformas electrónicas para el seguimiento de las consultas ciudadanas. |  | En ejecución | Utilizar la mayor cantidad de platataformas disponibles para atender a mayor población. | Dirección de Relaciones Públicas de la STYPS | Lic. Marcos Manuel Torres Tejero | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Capturas de las consultas ciudadanas respondidas.
| P1-AC1-R1-FR3 | Inasistencia de las partes a las Juntas de Avenimiento o Conciliatorias | Externo |  | 7 | [5 empty] | C3 | Incluir en los programas informativos que realiza la DT, en los centros de trabajo, la información de los servicios que brinda la PDT.. |  | Inexistente | Re diseño de la información que se proporciona por parte de la Dirección del Trabajo, en los centros de trabajo. | Dirección del Trabajo y Previsión Social | Lic. Verónica Salinas Mozo | 2019-07-01 | 2019-10-31 | Material de capacitación en Centros Laborales
| P1-AC1-R1-FR4 | Desinterés de los Trabajadores y/o sus sindeicatos | Externo |  | 7 | [5 empty] | C4 | Difundir solución de conflictos laborales en materia laboral, a través de juntas de avenimiento o conciliatorias |  | Inexistente | Elaborar un formato simple de encuesta del servicio recibido y colocar buzón para depositarlo. | Procuraduría de la Defensa del Trabajo y Dirección Administrativa | Lic. Concepción Josefa Colín Antúnez y Lic. David Rodrigo Cano Rosado | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Resultados de la encuesta
| P1-AC1-R2 | Desconfianza de los servicios que brinda la PDT |  | 4 | 4 |  | II
| P1-AC1-R2-FR1 | Falta o deficientes, propuestas de solución amistosa de la queja | Interno |  | 4 | [5 empty] | C1 | Evaluación de la atención brindada por el personal jurídico | Preventivo | Inexistente | Elaborar un formato simple de encuesta del servicio recibido y coocar buzón para depositarlo. | Procuraduría de la Defensa del Trabajo y Dirección Administrativa | Lic. Concepción Josefa Colín Antúnez y Lic. David Rodrigo Cano Rosado | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Resultados de las encuenstas.
| P1-AC1-R2-FR2 | Falta de voluntad de las partes para llegar a acuerdos | Externo |  | 2 | [5 empty] | C2 | Proporcionar información suficiente por parte del personal jurídico |  | En proceso | Capacitar constantemente al personal jurídico, para perfeccionar métodos y formas para realizar propuestas de soluciones amistosas en los conflictos laborarles | Procuraduría de la Defensa del Trabajo | Lic. Concepción Josefa Colín Antúnez | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Solicitud del curso de Capacitación a la Dirección Administrativa
| P1-AC1-R2-FR3 | Desconfianza en el Personal Jurídico | Externo |  | 2 | [5 empty] | C3 | Evaluación de la atención brindada por el personal jurídico |  | Inexistente | Elaborar un formato simple de encuesta del servicio recibido y coocar buzón para depositarlo. | Procuraduría de la Defensa del Trabajo y Dirección Administrativa | Lic. Concepción Josefa Colín Antúnez y Lic. David Rodrigo Cano Rosado | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Resultados de las encuenstas.
| P1-AC1-R3 | Insuficiencia de personal jurídico |  | 3 | 3 |  | II
| P1-AC1-R3-FR1 | Tiempo de espera para brindar atención | Interno |  | 3 | [5 empty] | C1 | Encuesta de satisfacción por el servicio recibido | Preventivo | Inexistente | Elaborar formato para encuesta, que permita determinar la necesidad de personal que se requiera para brindar debida atención | Procuraduría de la Defensa del Trabajo | Lic. Concepción Josefa Colín Antúnez | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Resultados de las encuenstas.
| P1-AC1-R3-FR2 | Desistimiento del quejoso | Externo |  | 3 | [5 empty] | C2 | Encuesta de satisfacción por el servicio recibido |  | Inexistente | Elaborar formato para realizar encuesta. | Procuraduría de la Defensa del Trabajo | Lic. Concepción Josefa Colín Antúnez | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Resultados de las encuenstas.
| P1-AC1-R3-FR3 | Quejas por servicio recibido | Externo |  | 3 | [5 empty] | C3 | Encuesta de satisfacción por el servicio recibido |  | Inexistente | Elaborar formato para realizar encuesta. | Procuraduría de la Defensa del Trabajo | Lic. Concepción Josefa Colín Antúnez | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Resultados de las encuenstas.
PROCESO : | INSPECCIONES
P1-AC1 | P2-AC1-R1 | Notificaciones deficientes |  | 7 | 8 | I
Notificación de las inspecciones | P2-AC1-R1-FR1 | Falta de Capacitación al personal de nuevo ingreso al área de Inspección | Interno |  | 6 |  |  |  |  | Reducir el Riesgo | C1 | Capacitar al personal de nuevo ingreso | Preventivo | En ejecución | Elaborar programa de capacitación al personal de nuevo ingreso. | Dirección del Trabajo | Lic. Verónica Salinas Mozo | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Oficio de notificación de capacitación
| P2-AC1-R1-FR2 | Desconocimiento de las caracteristicas de las notificaciones | Interno |  | 6 |  |  |  |  | Reducir el Riesgo | C1 | Definir adecuadamente el perfil del personal inspectivo en función del tipo de inspeccion | Preventivo | Inexistente | Definir el perfil del inspector de acuerdo al tipo de inspeccion. | Dirección del Trabajo | Lic. Verónica Salinas Mozo | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Perfil de pusto del notificador
| P2-AC1-R1-FR2 | Desconocimiento de los procedimientos de notificacion | Interno |  | 8 |  |  |  |  | Reducir el Riesgo | C1 | Designar al personal inspectivo en función del tipo de Inspeccón | Preventivo | Inexistente | Remitir a la Dirección Administrativa el perfil definido para el área de inspecciones | Dirección del Trabajo | Lic. Verónica Salinas Mozo | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Oficio de envio del perfil al área administrativa
| P2-AC1-R2 | Incumplimiento de metas |  | 9 | 10 | I
| P2-AC1-R2-FR1 | Falta de Combustible y Vehículo para notificar | Interno |  | 10 |  |  |  |  | Reducir el Riesgo | C1 | Programar con anticipación las visitas de inspección | Preventivo | En ejecución | Realizar la solicitud mensual de combustible de acuerdo al programa de inspecciones con 7 días de anticipación | Dirección del Trabajo | Lic. Verónica Salinas Mozo | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Oficio de envío al área administrativa
| P2-AC1-R2-FR2 | Falta de personal notificador | Interno |  | 8 |  |  |  |  | Reducir el Riesgo | C1 | Actualizar la estructura ocupacional de la Dirección del Trabajo | Preventivo | En diseño | Solicitar personal para notificar a la Dirección Administrativa de acuerdo al organigrama ocupacional propuesto. | Dirección del Trabajo | Lic. Verónica Salinas Mozo | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Oficio de envío al área administrativa
| P2-AC1-R2-FR3 | Falta de equipo de trabajo | Interno |  | 10 |  |  |  |  | Reducir el Riesgo | C1 | Elaborar un estudio de detección de necesidades de equipo | Preventivo | En ejecución | Solicitar a la Dirección Administrativa los equipos necesarios para la operatividad | Dirección del Trabajo | Lic. Verónica Salinas Mozo | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Oficio de solicitud al área administrativa
| P2-AC1-R3 | Calendarizacion de notificacion programado deficientemente |  | 7 | 4 | I
| P2-AC1-R3-FR1 | No se dimensiona adecuadamente las notificaciones | Interno |  | 4 |  |  |  |  | Riesgos de seguimiento | C1 | Establecer adecuadamente la programacion de notificaciones | Preventivo | En ejecucion | Ajustar el calendario de inspecciones de Inspecciones | Dirección del Trabajo | Lic. Verónica Salinas Mozo | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Calendario de notificaciones actualizado
| P2-AC1-R3-FR2 | Cambio de razón social y/o domicilio del centro laboral | Externo |  | 4 |  |  |  |  | Riesgos de seguimiento | C1 | Revisión de la base datos de empresas | Preventivo | En ejecucion | Actualización oportuna de la base de datos de emprsas | Dirección del Trabajo | Lic. Verónica Salinas Mozo | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Base de datos actualizada
| P2-AC1-R3-FR3 | Cambios en la Normatividad Laboral | Interno |  | 2 |  |  |  |  | Riesgos de seguimiento | C1 | Actualizar los formatos de notificación | Preventivo | Inexistente | Solicitd a la Dirección Jurídica la validación de la fundamentación actualizada | Dirección Juridica | Lic. Marisol Segovia Martín | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Oficios de notificación de cambios normativos
P1-AC2 | P2-AC2-R1 | Deficiencia en el proceso inspección |  | 9 | 10 | I
Visita de inspección al Centro Laboral | P2-AC2-R1-FR1 | Falta de credencial que los identifique al inspector | Interno |  | 8 |  |  |  |  | Riesgos de atencion inmediata | CI | Portar debidamente la credencial como inspector | Preventivo | Existente | Entregar credenciales de identificación a los inspectores | Dirección del Trabajo | Lic. Verónica Salinas Mozo | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Credenciales de inspectores
| P2-AC2-R1-FR2 | Error en los datos de la empresa en las ordenes de Inspección | Interno |  | 4 |  |  |  |  | Riesgos de atencion inmediata | CI | Revisar la base de datos de empresas | Preventivo | Existente | Actualizar la base de datos de empresas | Dirección del Trabajo | Lic. Verónica Salinas Mozo | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Base de datos actualizada
| P2-AC2-R1-FR3 | Fundamento Incorrecto en la orden de notificación | Interno |  | 10 |  |  |  |  | Riesgos de atencion inmediata | CI | Actualización de la fundamentación legal por tipo de inspección | Preventivo | Existente | Solicitd a la Dirección Jurídica la validación de la fundamentación por tipo de inspección | Dirección Juridica | Lic. Marisol Segovia Martín | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Oficio de solicitud de validación
| P2-AC2-R2 | Incumplimiento de metas |  | 9 | 10 | I
| P2-AC2-R2-FR1 | Falta de Combustible y Vehículo para notificar | Interno |  | 10 |  |  |  |  | Riesgos de atencion inmediata | C1 | Programar con anticipación las visitas de inspección | Preventivo | En ejecución | Realizar la solicitud mensual de combustible de acuerdo al programa de inspecciones con 7 días de anticipación | Dirección del Trabajo | Lic. Verónica Salinas Mozo | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Oficio de solicitud
| P2-AC2-R2-FR2 | Falta de personal notificador | Interno |  | 8 |  |  |  |  | Riesgos de atencion inmediata | C1 | Actualizar la estructura ocupacional de la Dirección del Trabajo | Preventivo | Inexistente | Solicitar personal para notificar a la Dirección Administrativa de acuerdo al organigrama ocupacional propuesto. | Dirección del Trabajo | Lic. Verónica Salinas Mozo | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Oficio de solicitud
| P2-AC2-R2-FR3 | Falta de equipo de trabajo | Interno |  | 10 |  |  |  |  | Riesgos de atencion inmediata | C1 | Elaborar un estudio de detección de necesidades de equipo | Preventivo | Inexistente | Solicitar a la Dirección Administrativa los equipos necesarios para la operatividad | Dirección del Trabajo | Lic. Verónica Salinas Mozo | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Oficio de solicitud
| P2-AC3-R3 | Impedimento de acceso al centro laboral |  | 5 | 10 | I
| P2-AC3-R3-FR1 | Rechazo o negativa de la inspeccion por parte del patron | Externo |  | 8 |  |  |  |  | Riesgos de atencion inmediata | C1 | Portar debidamente la credencial como inspector | Preventivo | Existente | Actualizar credenciales de identificación de inspectores con código QR. | Dirección del Trabajo | Lic. Verónica Salinas Mozo | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Credencial
| P2-AC2-R3-FR2 | Desconfianza en la identificación del personal de inspecciones en los centros laborales | Externo |  | 8 |  |  |  |  | Riesgos de atencion inmediata | C1 | Elaboración de página web para la publicación de los inspectores acreditados | Preventivo | Inexistente | Difusión de la página web con los inspectores acreditados | Dirección del Trabajo | Lic. Verónica Salinas Mozo | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Oficio y captura de la página web
| P2-AC2-R3-FR3 | Incumplimiento en la fecha y/o hora notificada | Interno |  | 10 |  |  |  |  | Riesgos de atencion inmediata | C1 | Establecer una agenda digital de visitas a centros laborales | Preventivo | Inexistente | Designar a un responsable del seguimiento de la agenda digital | Dirección del Trabajo | Lic. Verónica Salinas Mozo | 2019-07-01 | 2019-12-31 | Oficio de designaciòn / Formato de agenda digital
Lic. Catalina Saarvelia Portillo Navarro
|  |  |  | Lic. David Rodrigo Cano Rosado | [9 empty] | Secretaria del Trabajo y Previsión Social
Enlace de Control Interno