## Slide 1: Programa Anual de Trabajo 2022
Chetumal, Quintana Roo
2022
Descarga el contenido de la reunión, escaneando el código QR

## Slide 2
ÍNDICE
Líneas de Acción: I. Control Interno.
II. Fortalecimiento a la Labor Fiscalizadora y Creación de Capacidades.
III. Responsabilidades Administrativas y Jurídico Consultivo. IV. Normas, Profesionalización y Ética Pública.
V. Transparencia, Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana
Descarga el contenido de la reunión, escaneando el código QR

## Slide 3: I. Control Interno
Plan Anual de Trabajo 2022
3
PROYECTO | ACTIVIDADES GENERALES | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO
1. Aplicación de la evaluación de control interno y la administración de riesgos institucionales a nivel estatal. | 1.1 Impulsar la implementación de las Normas Generales de Control Interno y disposiciones secundarias a nivel Municipal. | 1.1.1 Gestionar la implementación de las Normas Generales de Control Interno y Disposiciones secundarias a nivel Municipal. | Informe con la implementación de las Normas Generales de Control Interno y disposiciones secundarias a nivel Municipal y que publicaron en el portal Institucional. Fecha de cumplimiento: 31 de Agosto de 2022.
Ética e Integridad |  |  | 
1 Ética y prevención de conflictos de intereses. | 1.1 Impulsar la publicación a nivel municipal y por órganos autónomos de los Lineamientos que regulen la integración de los COEPCI. 1.2. Promover y dar seguimiento a la constitución de los comités de ética y prevención de conflicto de interés. | 1.1.1. Promover la alineación al Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para la integración y funcionamiento de los Comités de Ética publicado en el DOF de de fecha 28/12/2020. | Informe final de instituciones con Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Ética. Informe final de instituciones que integraron su COEPCI. Fecha de Cumplimiento: 31 de Agosto de 2022.

## Slide 4
Plan Anual de Trabajo 2022
4
PROYECTO | ACTIVIDADES GENERALES | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO
Contrataciones públicas transparentes |  |  | 
1. Protocolo de Actuación de servidores públicos en contacto con los particulares. | 1.1. Impulsar la elaboración y publicación de un modelo de Protocolo de Actuación de Servidores Públicos en contacto con los particulares, basado en el Protocolo emitido por el Sistema Nacional Anticorrupción. | 1.1.1 Impulsar la publicación del Protocolo de Actuación de Servidores Públicos en contacto con los particulares de las contralorías Municipales y los OIC, en los periódicos y/o gacetas oficiales. | Informe final de seguimiento a la publicación del Protocolo de Actuación en los periódicos y/o gacetas oficiales. Fecha de cumplimiento: 15 de Agosto de 2022.
 | 1.2. Capacitar a los servidores públicos en materia del protocolo de Actuación de Servidores Públicos en contacto con los particulares. | 1.2.1 Conocer el número de capacitaciones, cursos, talleres impartidos en materia del Protocolo de Actuación de servidores públicos en contacto con los particulares. | Informe final de servidores públicos capacitados en materia del Protocolo de Actuación de servidores públicos en contacto con los particulares. Fecha de cumplimiento: 15 de Octubre de 2022
Combatir la corrupción y la impunidad |  |  | 
1. Brigadas de Integridad. | 1.1. Evaluación de Control de Integridad para Servidores Públicos, a través de los Órganos Internos de Control. | 1.1.1. Diseñar un proyecto interactivo con la sociedad y gobierno para combatir la corrupción y promover la ética pública que incluya un programa de capacitación en materia de conflicto de interés; la firma de pactos de integridad y compromiso, entre sector público - privado y la evaluación de la ciudadanía de integridad y desempeño de los servidores(as) públicos(as). | Informe de avances y resultados con evidencia del seguimiento de las acciones específicas. Fecha de cumplimiento: 31 de Octubre de 2022.
I. Control Interno

## Slide 5: II. Fortalecimiento a la Labor Fiscalizadora y Creación de Capacidades
Plan Anual de Trabajo 2022
5
PROYECTO | ACTIVIDADES GENERALES | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO
Creación de capacidades |  |  | 
1. Seminario de Auditoria Gubernamental. | 1.1 Capacitar a Servidores Públicos en el seminario de Auditoria Gubernamental en sus niveles Básico, Intermedio y Avanzado. | 1.1.1 Dar seguimiento a la inscripción y aprovechamiento de los Servidores Públicos en la capacitación en materia de Auditoria Gubernamental. | Reporte Estadístico de servidores públicos capacitados en el estado. Fecha de cumplimiento: 31 de Octubre de 2022.
2. Fortalecimiento de Combate a la Corrupción Mediante el curso de Normas Profesionales de Auditoria del Sistema Nacional de Fiscalización. | 2.1 Fortalecer la adopción de las Normas Profesionales de Auditoria del sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF). | 2.1.1. Capacitar a Servidores Públicos en materia de “Normas Profesionales de Auditoria del Sistema nacional de Fiscalización”. | Memoria estadística y fotográfica de las capacitaciones realizadas. Fecha de cumplimiento: 28 de Octubre de 2022.

## Slide 6: III. Responsabilidades Administrativas, Entrega Recepción y Jurídico Consultivo
Plan Anual de Trabajo 2022
6
PROYECTO | ACTIVIDADES GENERALES | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO
Responsabilidades administrativas |  |  | 
1. Capacitación en materia de investigaciones y calificación de faltas administrativas. | 1.1. Impartición del Diplomado de Responsabilidades 5ª Generación. | 1.1.1. Participar en el Diplomado de Responsabilidades. | Número de Servidores Públicos que participaron en el diplomado. Fecha de cumplimiento: 31 de Agosto de 2022.
2. Creación de Capacidades en materia de Ética y del SNA. | 2.1. Impartición del Diplomado de Ética y el SNA 2ª Generación. | 2.1.1 Participar en el Diplomado, 2ª Generación en Ética y el SNA. | Número de Servidores Públicos que participaron en el diplomado. Fecha de cumplimiento: 31 de Agosto de 2022.
Entrega Recepción |  |  | 
1. Profesionalización en materia de entrega recepción | 1.1 Promover la profesionalización de los servidores públicos en materia de entrega recepción | 1.1.1 Capacitar a servidores públicos en materia de “entrega recepción” de conformación a la Ley De Entrega y Recepción de los Poderes Públicos, Ayuntamientos, Órganos Públicos Autónomos y de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado De Quintana Roo | Número de personas servidoras publicas que participaron en la capacitación de entrega- recepción, de conformidad a la ley en la materia. Fecha de cumplimiento: 31 de Agosto de 2022.

## Slide 7: IV. Normas, Profesionalización y Ética Pública
Plan Anual de Trabajo 2022
7
PROYECTO | ACTIVIDADES GENERALES | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO
1. Aprovechamiento de tecnologías en los procesos de los OIC, Municipios y OEC. | 1.1 Realizar un diagnóstico que permita establecer las tecnologías con las que cuenta el OIC y los Municipios. Proponer un inventario y facilitar el intercambio de tecnologías entre OIC. | 1.1.1 Generación de un diagnóstico e inventario de sistemas y tecnologías. 1.1.2 Establecer un modelo de convenio e intercambio de sistemas. | 1. Diagnóstico. 2. Inventario de sistemas y tecnologías. 3. Propuesta de convenio. Fecha de cumplimiento: 30 de Junio de 2022.
2. Implementar una carta de política de integridad para proveedores y contratistas que se incorpore a los procesos de contratación. | 2.1 Analizar el marco legal para establecer la pertenencia de un mecanismo que incorpore la política de integridad a los procesos de contrataciones. | 2.1.1. Generar un documento a incorporar en los procesos de contratación que acredite que los proveedores o contratistas cuentan con políticas de integridad. | 1. Diagnóstico 2. Carta de integridad empresarial Fecha de cumplimiento: 30 de julio de 2022.

## Slide 8: V. Transparencia, Rendición de Cuentas, Participación Ciudadana y Coordinación para la Fiscalización
Plan Anual de Trabajo 2022
8
PROYECTO | ACTIVIDADES GENERALES | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO
Transparencia |  |  | 
1. Implementación de acciones de transparencia con la participación de los jóvenes de nivel bachillerato, preparatoria y Universitarios. | 1.1 Organizar e incentivar la participación de los jóvenes en el XVII Concurso Nacional Transparencia en Corto y el segundo concurso Estatal y promover su difusión a través de las redes. | 1.1.1 Organizar e incentivar la participación de los jóvenes en el XVII Concurso Nacional Transparencia en Corto y el segundo concurso Estatal y promover su difusión a través de las redes. | Informe final y cortometrajes recibidos. Fecha de cumplimiento: 31 de Agosto de 2022. Del Concurso Nacional: 31 de Octubre de 2022
Declaraciones Patrimoniales |  |  | 
1. Promoción, difusión y capacitación en materia de Declaraciones Patrimoniales y de Interés. | 1.1 Impulsar y Capacitar a las y los Servidores Públicos en declaraciones Patrimoniales y de interés. | 1.1.1 Difundir e impulsar la Declaración Patrimonial y de Interés en los tiempos y formas que establece la ley. | Informe del porcentaje de Servidores Públicos que recibieron capacitación. Porcentaje de Servidores Públicos que realizaron su Declaración en Mayo. Fecha de cumplimiento: 24 de Junio de 2022

## Slide 9: V. Transparencia, Rendición de Cuentas, Participación Ciudadana y Coordinación para la Fiscalización
Participación Ciudadana |  |  | 
1. Promoción, difusión y capacitación en materia de contraloría social. | 1.1 Coordinar y organizar la Décimo Cuarta edición del premio nacional de contraloría social en conjunto con las entidades. | 1.1.1 Incentivar la participación ciudadana en la Décimo Cuarta edición del Premio Nacional de Contraloría Social en las entidades. | Informe Final de premio realizado. Fecha de cumplimiento: 31 de Octubre de 2022.
2. Promoción, difusión y capacitación en materia de contraloría social. | 2.1 Promover la Integración de Comités de Contraloría Social en el Estado. | 2.1.1 Incentivar la participación ciudadana para la creación y operación de los comités de contraloría social, enfocados en el acompañamiento y vigilancia en materia de obra pública. | Comités de Contraloría Social integrados y acreditados. Fecha de cumplimiento: 31 de Agosto de 2022
Plan Anual de Trabajo 2022
PROYECTO | ACTIVIDADES GENERALES | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO
Descarga el contenido de la reunión, escaneando el código QR

## Slide 10: Proyecto de Calendario de Reuniones
Comisión Permanente de Contralores Quintana Roo
Enero 2022
Descarga el contenido de la reunión, escaneando el código QR

## Slide 11
CALENDARIO DE REUNIONES 2022 |  |  | 
MES | DIAS | EVENTO | SEDE
Marzo | 04 | Primera Reunión Plenaria de la CPCQROO | En línea
Mayo | 20 | Segunda Reunión Plenaria de la CPCQROO | Othón P. Blanco
Agosto | 26 | Tercera Reunión Plenaria de la CPCQROO | Benito Juárez
Noviembre | 11 | Cuarta Reunión Plenaria de la CPCQROO | Tulum
SE PROGRAMARÁN REUNIONES DE COORDINACIÓN ENTRE EL CONTRALORIA ESTATAL, LOS OIC Y CONTRALORÍAS MUNICIPALES PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO.